PROGETTO NAZIONALE ANNO 2005

Verifica documentale sulle autodichiarazioni rese dai candidati nell’ambito dei processi di riqualificazione ed elaborazione informatica delle graduatorie

I processi di riqualificazione avviati con l’Accordo Amministrazione/OO.SS. del 24 ottobre 2002 sono in via di conclusione anche per l’Area B.

Come previsto dall’art. 9 dei Bandi di riqualificazione, l’Amministrazione deve procedere all’attività di “controllo documentale sulla veridicità delle dichiarazioni rese” con riferimento sia ai requisiti di ammissione sia all’attribuzione dei punteggi dei titoli di coloro che risulteranno vincitori.

Con circolare n. 140 del 26 ottobre 2004 veniva approvato il progetto”Verifica documentale sulle autodichiarazioni rese dai candidati nell’ambito dei processi di riqualificazione” costituito da n. 5 sottoprogetti.. Alcuni di tali sottoprogetti si sono conclusi mentre altri proseguono fino al completamento dell’intero processo di verifica in considerazione della complessità delle relative attività.

In considerazione degli adempimenti che saranno richiesti in questa nuova fase, si propone il presente Progetto nazionale opportunamente rimodulato rispetto al precedente.

Anche per l’area B, l’attività di controllo, per le categorie B, C, D, E ed F sarà affidata ad un soggetto esterno.

La Commissione unica nazionale (decreto del 20 ottobre 2003) aveva predisposto, sulla base di proposte formulate da un apposito Gruppo di lavoro, i criteri generali da seguire che sono stati applicati per l’area C e che dovranno essere estesi, con gli opportuni adeguamenti, all’area B.

Ultimato il controllo sulla documentazione presentata, sarà necessario integrare le diverse banche dati utilizzate per le verifiche con quella generale presente presso il CED del Ministero.

Per la realizzazione delle suddette attività si propongono i seguenti sottoprogetti:

- Attività di supporto per il controllo documentale

- Attività di raccordo fra la Società affidataria e l’Amministrazione

- Controllo della voce “anzianità di servizio”

Sottoprogetto 1

Attività di supporto per il controllo documentale

Le informazioni presenti sulla banca dati in Access (gestita dal nostro C.E.D.), implementate dai singoli Istituti di appartenenza dei candidati, dalle Direzioni generali regionali e dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio le risorse umane e la formazione, contengono per ciascun candidato e per ogni domanda presentata, i punteggi dei titoli autodichiarati e degli esami finali.

Sono state presentate complessivamente n. 17.883 domande di riqualificazione (per le p.e. B2 e B3). Il personale di B1 che ha presentato domanda è pari a n 8.071 unità, il personale di B 2 è pari a n. 3321 unità.

Le fasi nelle quali si articolerà il progetto sono le seguenti:

Fase 1, articolata come segue:

- supporto ai singoli Istituti, per la correzione degli errori, segnalati appositamente, e delle incongruenze che si sono evidenziate nel tempo;

- ricognizione dei punteggi degli esami finali non inseriti, eliminando i nominativi sulla base delle diverse motivazioni.

Fase 2, articolata come segue:

- individuazione dei nominativi di coloro che saranno soggetti al controllo, sulla base dei seguenti criteri (gia applicati per l’area C):

- i candidati verranno controllati presso la sede regionale ove prestano servizio, anche se saranno collocati utilmente nelle graduatorie di altre Regioni (si rammenta che per ogni domanda potevano essere scelte due diverse regioni)

- i candidati che hanno fatto domanda per due posizioni economiche e sono collocati utilmente in entrambe le graduatorie saranno oggetto di un solo controllo

I dati presenti sulla banca dati Access , che costituiranno la prima graduatoria, sono trasferiti su foglio elettronico Excel e trattati con la seguente metodologia:

- per ogni profilo professionale viene aggiunto al numero dei posti messi a concorso un numero di candidati pari al 20 %

- se il singolo candidato è collocato utilmente in più graduatorie, viene scelto per il controllo documentale in una sola graduatoria - quella della Regione di servizio - e, per coloro che hanno fatto domanda per due posizioni economiche, viene scelta – se possibile - la graduatoria della posizione economica superiore

- di conseguenza nelle graduatorie ove lo stesso non viene controllato, il controllo viene esteso al primo candidato utilmente collocato

Sulla base dei suddetti criteri e con la suesposta metodologia, viene sviluppato un sistema automatizzato che consente la individuazione dei nominativi (vincitori ed idonei) che dovranno presentare la prescritta documentazione.

- attività di gestione e controllo del sistema elaborato

Coordinatore fase 2: n. 1

Partecipanti fase 2: n. 2

Fase 3: coordinamento banche dati (Banca dati domande presso il CED, Banca dati società affidataria, Banca dati anzianità)

Partecipanti fase 3: n 2

Sottoprogetto 2

Attività di raccordo fra la Società affidataria e l’Amministrazione

Fase preliminare

Per effettuare la verifica documentale per l’area B verrà riavviata l’attività del Gruppo di lavoro, che supportando la Commissione unica nazionale, procederà ad adeguare i criteri generali per la valutazioni delle autodichiarazioni presentate, con riferimento alle varie professionalità e alle specifiche dell’area B.

Fase operativa

Con l’affidamento del controllo documentale ad un soggetto esterno si prevedono le seguenti attività:

- gestione delle “eccezioni”, in collaborazione con la Commissione unica, in caso di scostamento della documentazione dai criteri definiti e comunicate tempestivamente dalle sedi operative del controllo; conservazione della valutazione delle eccezioni anche su supporto informatico

- attività di supporto presso ciascuna struttura di raccolta documentazione (n. 18 sedi)

Coordinatore:

n. 1 Dirigente

Partecipanti:

N. 8

N. 18 Partecipanti presso strutture periferiche (1 per ogni sede di raccolta documentazione)

Sottoprogetto 3

Controllo della voce “anzianità di servizio” presente nelle autodichiarazioni di coloro che, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno oggetto di verifica

Come previsto dalle linee guida fornite dalla Commissione unica, le attività che l’Amministrazione si riserva di svolgere direttamente, non affidandole ad una Società esterna sono le seguenti:

- Requisiti di ammissione

  - verifica dell’appartenenza – al 31 dicembre 2001 - dei dipendenti ai ruoli a tempo indeterminato

- Titoli valutabili

  - Verifica degli anni di servizio nelle varie posizioni economiche

Il controllo verrà effettuato sia consultando i dati presenti sul S.I.A.P. sia la documentazione presente sullo stato matricolare, attraverso la gestione di apposite banche-dati.

Coordinatore per “controllo anzianità di servizio”

N. 1

Partecipanti:

N. 8

Costi del progetto

| Sottoprogetto 1 Attività di supporto per il controllo documentale | Costi |
| --- | --- |
| N. 2 Coordinatore (€ 750) | € 1.500 |
| N. 7 Partecipanti (€ 500 a partecipante) | € 3.500 |
| Sottoprogetto 2 Attività di raccordo fra la Società affidataria e l’Amministrazione |  |
| N. 26 Partecipanti (€ 500 a partecipante) | € 13.000 |
| Sottoprogetto 3 Controllo della voce “anzianità di servizio” presente nelle autodichiarazioni di coloro che, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno oggetto di verifica |  |
| N. 1 Coordinatore (€ 750) | € 750 |
| N. 8 Partecipanti (€ 500 a partecipante) | € 4.000 |
| Totale al lordo per il dipendente | 37.250 |

I sottoprogetti erano i seguenti:

- Individuazione dei candidati che saranno soggetti al controllo sulla base delle graduatorie per posizione economica e per Regione

- Organizzazione giornate di formazione on the job per coloro che effettueranno il controllo documentale

- Attività di raccordo fra la Società affidataria e l’Amministrazione

- Controllo della voce “anzianità di servizio” e della voce “penalizzazioni”presenti nelle autodichiarazioni di coloro che, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno oggetto di verifica

- Predisposizione e gestione di un account di posta elettronica dedicato

I sottoprogetti n. 1 e n. 3, con riferimento all’area C, ed il sottoprogetto n. 2 .