Circolare 706					A Tutti I Responsabili UIL – B.A.C.                          Del 9 gennaio 2003				Alle R.S.U. - A tutti i Lavoratori

LORO SEDI

Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/6723361 – 6792933 fax 6782911 E- Mail uilbac@tiscalinet.it/uilbac sito internet http://www.uilbac.it

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLO STATO DELLA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI.

Di seguito riportiamo la relazione della Corte dei Conti relativa allo stato della catalogazione dei Beni Culturali da cui emerge la situazione di difficoltà in cui versa il nostro settore.

La relazione è molto importante perché permette alle nostre strutture periferiche di valutare anche gli indici di rendimento di ciascun istituto dal momento che le attività che vengono esaminate dalla Corte devono servire anche a far orientare meglio le iniziative sindacali da intraprendere a livello periferico.

Saremmo molto lieti se ciascun responsabile sindacale territoriale ma anche di rsu-uil  e di posto di lavoro ci fornisse indicazioni relative a ciascuna realtà.

Fraterni saluti

Gianfranco Cerasoli

Segretario Generale

Corte dei Conti

Catalogazione dei beni culturali

di interesse archeologico, architettonico,

artistico storico e demoetnoantropologico

Indagine 7.1

Magistrati relatori:

- Cons. Luigi GALLUCCI

- Cons. Maurizio GIORDANO

Indice

- Oggetto dell’indagine								pag.  1

- La “nozione” di catalogazione dei beni archeologici,

artistici e storici, architettonici e demoetnoantropologici		pag.  3

3.	I riferimenti normativi								pag.  8

4. 	L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione			pag. 15

4.a Le competenze nella materia della catalogazione ed il

processo di informatizzazione delle relative attività			pag. 15

4.b L’attività di programmazione dei beni da catalogare			pag. 24

4.c L’organizzazione amministrativa e le risorse finanziarie		pag. 26

4.d I rapporti con le regioni e con gli altri enti catalogatori		pag. 30

5.     L’attività di catalogazione delle soprintendenze				pag. 32

5.a Organizzazione, risorse finanziarie e produzione

catalografica									pag. 32

5.b Il lavoro di catalogazione: metodi e costi dell’attività di

catalogazione affidata ai collaboratori esterni				pag. 37

6.    La direttiva del Ministro per l’azione amministrativa (2002)

e la questione degli indicatori							pag. 40

6.a Un indicatore di produttività							pag. 45

7.   Sintesi e conclusioni								pag. 47

Allegato 1										pag. 52

- Oggetto dell’indagine

La presente indagine, relativa agli aspetti organizzativi e finanziari dell’attività di catalogazione dei beni culturali per la parte in cui tale attività è riconducibile alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, nelle sue strutture centrali e periferiche (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, d’ora in poi ICCD; direzioni generali; soprintendenze di settore), è stata disposta dalla Sezione  centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato con deliberazione n. 49/2001/G del 12 dicembre 2001.

Nell’inserire una tale analisi nel proprio programma annuale di controllo, la Sezione centrale ha ritenuto che le attività realizzate attraverso la catalogazione dei beni culturali, quale organizzazione sistematica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, archeologico e architettonico del nostro Paese, rappresentino un settore di primaria rilevanza tra quelli affidati dall’ordinamento al Ministero per i beni e le attività culturali.

Lo stesso Ministero, d’altro canto, è per primo, consapevole della particolare importanza che le attività in parola sono venute ad assumere per la migliore tutela del patrimonio, sia al fine di preservarlo da ogni tipo di rischio di perdita o deterioramento, sia per una documentata conoscenza e fruibilità del vastissimo complesso di beni culturali, mobili e immobili, presenti in Italia.

Soltanto per ricordare gli atti più recenti, il Ministro, nelle proprie direttive sull’azione amministrativa e sulla gestione per gli anni 2000 e 2001, ha individuato tra i prioritari obiettivi di carattere generale quelli di “proseguire e accelerare le operazioni di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali” (art. 1, lett. a del decreto ministeriale in data 25 maggio 2000) e di “realizzare il catalogo dei beni culturali mediante l’uso di tecnologie informatiche” (decreto ministeriale in data 8 gennaio 2001, n.77/UL, pag. 3, lett. c).

Anche nella direttiva generale per l’anno 2002 (decreto ministeriale n. 1550 del 5 febbraio 2002) il “censimento, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale” assume rilevanza strategica. E’ da sottolineare come la direttiva preveda (anche per ”l’obiettivo catalogazione”) una serie di indicatori diretti a misurare l’efficacia, l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa.

I dati e le valutazioni esposte nella presente analisi sono state formulate previo espletamento di una attività istruttoria che si è mossa in due principali direzioni.

La prima, ha avuto riguardo alle attività poste in essere dall’ICCD nel triennio 1999-2001, attraverso l’analisi dell’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili (di natura ordinaria e straordinaria) destinate alla costituzione e gestione del catalogo generale dei beni culturali, nonché della predisposizione degli strumenti per la valutazione dei dati elaborati dai soggetti (istituzionali) catalogatori.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle attività poste in essere  ai fini della implementazione del Sistema informativo del catalogo dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e demoetnoantropologici e di ogni altra iniziativa assunta, nell’arco temporale in riferimento, nel settore della informatizzazione dei servizi.

La seconda, è stata nel senso di verificare – attraverso l’esame dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso un apposito questionario predisposto d’intesa con l’ICCD - l’attività svolta dai soggetti catalogatori ed, in particolare, dalle soprintendenze competenti per materia e per territorio.

Poiché scopo primario dell’analisi è quello di verificare lo stato del processo di conoscenza del patrimonio culturale nazionale realizzato attraverso il catalogo generale, i dati relativi alle schede di catalogo prodotte nel triennio 1999-2001 sono stati posti in confronto con quelli relativi al patrimonio già catalogato e con quanto, ancora, deve essere realizzato. E ciò al fine di analizzare, non solo il buon uso delle risorse finanziarie poste a disposizione dell’amministrazione nel triennio in riferimento, ma anche di indagare in merito all’adeguatezza delle risorse finanziarie rispetto a quanto deve, ancora, essere realizzato.

Sin da subito è opportuno fornire alcuni dati utili ad inquadrare e delimitare il “campo” della catalogazione. Le schede di catalogo realizzate alla data del 31 dicembre 1998 ( di produzione statale e regionale) erano circa 4,8 milioni, mentre il lavoro di catalogazione da effettuare veniva stimato in circa 5,6 milioni di schede. Ciò, avendo a riferimento un patrimonio catalogabile indicato, per larga approssimazione, in 10,4 milioni di beni.

- La “nozione” di catalogazione dei beni archeologici, artistici e storici, architettonici e demoetnoantropologici

Nel paragrafo che segue si dirà più diffusamente della disciplina normativa relativa alla attività di catalogazione dei beni archeologici, artistici e storici, architettonici e demoetnoantropologici.

Occorre, però, sin da subito sottolineare come l’art. 16 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 detta, ora, la disciplina almeno dei principi sottesi all’attività di catalogazione dei beni culturali ai fini del “censimento del patrimonio storico e artistico nazionale” e regola i rapporti tra la competenza dello Stato e quella di regioni, province e comuni secondo i principi stabiliti dall’art. 149 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che riserva allo Stato, anche con la cooperazione delle regioni, la definizione delle metodologie comuni da seguire nell’attività di catalogazione (comma 4 lettera e).

L’importanza dell’attività di catalogazione risiede nel suo essere uno strumento di conoscenza finalizzato principalmente alla tutela ed alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali. La catalogazione non è, quindi, (solo) attività di individuazione e di conoscenza del bene culturale (esigenza cui possono e devono corrispondere l’inventariazione dei beni o, che dir si voglia, le operazioni di censimento delle cose d’arte), bensì è strumento assai più complesso che risponde a finalità di conoscenza “ragionata” dei beni per la loro tutela (se beni privati, anche ai fini dell’apposizione del vincolo), per la individuazione degli interventi di restauro effettuati o da effettuare, per la predisposizione delle misure di protezione dai diversi fattori di rischio cui i medesimi sono o possono essere esposti.

In definitiva, la catalogazione ha come obiettivo la conoscenza sistemica del patrimonio e non solo il rilevamento quantitativo dei beni.

Quello della catalogazione è, allora, un sistema che deve dar conto della consistenza, in termini identificativi, quantitativi e qualitativi, del patrimonio culturale da tutelare, secondo moduli sempre “aperti” in quanto suscettibili di richiedere approfondimenti successivi. E’, quindi, per sua natura un’attività in fieri che, in linea astratta, non può mai considerarsi conclusa, vuoi per la necessità del continuo aggiornamento e integrazione di quanto già schedato, vuoi per il rinvenimento di nuovi beni (si pensi, in particolare, ai reperti archeologici), vuoi per gli sviluppi della ricerca storico-critica.

E’ stato, allora, detto bene che le attività di catalogo non possono essere considerate operazioni a breve o lungo termine, bensì un “servizio permanente”, al quale è affidata la ricerca, l’aggiornamento e l’incremento della documentazione, strumentale all’attività di tutela del bene intesa nel senso più ampio: dall’apposizione del vincolo, sino agli interventi di restauro.

Si comprende, allora, la rilevanza di una tale attività nel nostro Paese che, con una fortunata espressione (A. Paolucci), venne definito il “museo Italia”.

La “storia” della catalogazione è assai antica; essa – tralasciando riferimenti ancora più lontani nel tempo, rinvenibili in disposizioni adottate dallo Stato pontificio e dagli Stati preunitari - può farsi risalire alla legge 12 giugno 1902, n. 185 (prima legge organica dello Stato unitario in materia di tutela del patrimonio artistico) che attribuì all’elenco o catalogo dei beni culturali un particolare valore, in quanto l’inclusione nell’elenco assumeva efficacia costitutiva ai fini della tutela dei beni medesimi.

La necessità di un inventario preventivo, avente un siffatto valore, per la tutela dei beni culturali venne, però superata, prima dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 (che, per i beni appartenenti a privati) introdusse l’istituto della “notifica di importante interesse” e, poi, definitivamente, dalla legge organica in materia di beni culturali 1 giugno 1939, n. 1089.

Tale ultima legge prescriveva, all’art. 4, ai rappresentanti degli enti pubblici territoriali e istituzionali, degli enti morali e delle istituzioni legalmente riconosciute, l’obbligo di presentare l’elenco descrittivo delle cose indicate nell’art. 1, appartenenti agli organismi da esse rappresentati, ancorché, all’elenco venisse riconosciuto, ai fini della tutela, un valore (non costitutivo, ma) meramente dichiarativo.

Si tratta, peraltro, di disposizione tuttora vigente che è, ora, riprodotta nell’art. 5 del testo unico sui beni culturali e ambientali approvato con il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Se questi sono i lontani precedenti, è da dire che il termine catalogazione assume, spesso, un valore polisenso che comprende ogni operazione, anche di inventario o di precatalogo, diretta al censimento dei beni appartenenti al patrimonio culturale.

Il catalogo rappresenta, in senso proprio, l’insieme delle notizie aventi carattere storico, artistico, giuridico relativo alle cose di interesse culturale, per ognuna delle quali viene formato un documento unitario denominato scheda (di catalogo). In tal senso, e’ stato, anche, sottolineato come l’inventario dovrebbe costituire solo la fase dell’avvio di una indagine da validare e da arricchire comunque attraverso le ulteriori verifiche e le ricerche suppletive che la catalogazione comporta.

D’altro lato, ancora oggi, nella legislazione e negli atti ufficiali del Ministero ricorrono i termini di inventario, precatalogo e catalogo, intendendosi con essi indicare un processo, non necessariamente consequenziale, di progressivo affinamento delle corrispondenti operazioni.

L’origine delle incertezze sulla reale nozione dell’attività di catalogazione sono, forse, da ricondurre alle norme più antiche dirette alla “redazione dell’inventario dei monumenti e degli oggetti d’arte” (r.d. 26 agosto 1907, n. 707, che già prefigura l’inventario come attività di catalogazione) ed alla tenuta di “regolari inventari”  dei beni “contenuti nei musei e nelle gallerie governative” (r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 5).

Queste ultime nozioni di inventario hanno, poi, trovato sviluppo, prima nel r.d. 14 giugno 1923, n. 1889 (“Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere di interesse storico, archeologico e artistico”) e, poi, nelle disposizioni del r.d. 26 agosto 1927, n. 1917 (“Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico”). Il regolamento del 1927 (artt. 1-17) prevede, per le raccolte artistiche ed archeologiche, le indicazioni che devono essere contenute nei cataloghi e dispone, altresì, che, con riguardo a cose di diversa specie (quadri, statue, ceramiche ecc.), possano essere tenuti cataloghi generali separati. Quanto alle operazioni di inventario (artt. 27-31) è ben chiaro che si tratta, in queste ipotesi, di attività diversa e ulteriore (rispetto alla predisposizione del catalogo) che ha riguardo alla presa in carico del bene da parte del consegnatario (capo d’istituto) ed ai criteri per l’individuazione del valore di stima.

Si delinea, così, un quadro normativo che è ancora vigente, almeno nelle sue linee generali; occorre aggiungere che in epoca successiva non sono state adottate disposizioni organiche diverse o ulteriori, aventi uguale rango nella gerarchia delle fonti, sulla attività di catalogazione. Lo stesso art. 16 del d.lgs. 490/1999 rimanda, quanto a procedure e modalità di catalogazione, ad un regolamento (non ancora emanato) da adottarsi ai sensi della legge 400/1988.

Interventi normativi di carattere episodico, per lo più legati al finanziamento di piani straordinari, sono, comunque, rinvenibili nella legislazione più recente.

La legge 19 aprile 1990, n. 84 (di cui si dirà più diffusamente nel capitolo seguente) finanzia, tra l’altro, programmi destinati alla inventariazione e catalogazione dei beni culturali, stabilendo che ad ogni progetto  diretto al recupero di beni mobili o immobili venga, obbligatoriamente, allegato il relativo materiale catalografico (art. 1, comma 7).

La legge 10 febbraio 1992, n. 145 dispone la “prosecuzione dell’attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali “ (art. 1, comma 2 lett. d) e detta i criteri cui devono ispirarsi i relativi progetti che debbono, in ogni caso, riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. In particolare, l’art. 2 comma 5, dispone che i progetti “devono prevedere un censimento o una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione  dei beni storico-artistici”.

Ritornano, così, anche nella più recente legislazione i concetti di censimento e di inventariazione, accanto a quelli di precatalogazione e catalogazione che, ancora una volta, innescano una confusione prima terminologica e, poi, concettuale che le direttive operative del Ministero non sembra, in verità abbiano mai completamente risolto.

Ciò nulla toglie alla circostanza che le metodologie di catalogazione si siano, sviluppate e perfezionate grazie all’opera dell’ICCD, cui ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. 805/1975 (disposizioni fatte salve, prima, dall’art. 6  del d.p.r. 368/1998, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali e, poi, dall’art. 17 del d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441), compete, appunto, di fissare la metodologia e curare l’unificazione dei metodi delle attività in parola.

Ciò che, forse, può rilevarsi è la circostanza che al processo di affinamento delle metodologie del catalogo, non si sono accompagnati indirizzi coerenti e univoci diretti a sviluppare operazioni coordinate di conoscenza materiale del patrimonio culturale (anche mediante semplici operazioni di inventariazione), cosicché è nozione comune (che, peraltro, non consta essere mai stata smentita) come non si abbia, ancora, precisa ed esaustiva nozione nemmeno degli stessi beni culturali di proprietà dello Stato .

E’ pur vero che l’ICCD, nel predisporre la struttura dei flussi di conoscenza acquisibili in via informatica tramite il nuovo Sistema Informativo Generale del Catalogo (infra capitolo 4a.2), ha elaborato, e fonda la sua azione, su tre differenti livelli di conoscenza (a) l’inventario, (b) il precatalogo, (d) il catalogo vero e proprio.

La nozione di inventario, però, in un siffatto contesto, non viene ad assumere una sua dignità concettuale e, se ad essa non si accompagnano precise indicazioni volte a privilegiare le relative operazioni, rischia di restare astretta dalle attività di precatalogo e catalogo che, ove divengano assorbenti, possono persino  rendere regressivo l’obiettivo di pervenire, in tempi ragionevoli, alla conoscenza della reale consistenza del patrimonio di beni culturali del nostro Paese.

In buona sostanza se, da una parte, non si può non disconoscere l’esigenza dell’amministrazione di disporre di un patrimonio di conoscenze che garantisca attendibilità scientifica, aggiornamento e contestualizzazione dei dati raccolti ai fini della corretta gestione dei beni e del territorio, occorre, dall’altra, che una tale esigenza venga coniugata con la necessità di perseguire un obiettivo indefettibile che è quello di giungere al censimento del patrimonio storico e artistico nazionale.  In tal senso, d’altro canto, si esprime il comma 1 dell’art. 16 del decreto n. 490 del 1999, che finalizza, come mezzo a scopo, la catalogazione al censimento.

Soltanto l’amministrazione può compiutamente definire attraverso quali azioni e secondo quali priorità sia possibile, in tempi ragionevoli, compiere significativi progressi nel senso appena detto: se, cioè, sia più produttivo privilegiare operazioni generali di inventariazione ovvero di precatalogazione, razionalmente  programmate, ed in un contesto che non trascuri gli oneri finanziari a ciò necessari.

Ciò che si può dire  è che, allo stato, nonostante le non indifferenti risorse stanziate, l’obiettivo è ancora lontano dall’essere raggiunto vuoi per la mancanza di prioritari, precisi indirizzi in tal senso, vuoi perché alcune soprintendenze hanno privilegiato e privilegiano la completezza della scheda di catalogo, vuoi per la difficoltà obiettiva di gestire così complessi flussi di informazioni e dati.

In una recente analisi, effettuata, per incarico del Ministero per i beni e le attività culturali-ICCD, dall’Istituto privato di ricerche CLES sono stati analizzati nel dettaglio flussi e modalità della catalogazione nel tentativo di configurare una strategia che incentivi la qualità dell’azione dell’Istituto e consenta di arrivare a una puntuale definizione dei criteri di programmazione delle attività catalografiche sull’intero territorio nazionale.

L’analisi si colloca in un momento “storico” di particolare rilievo per le attività di catalogazione dei beni culturali, che coincide – nella consapevolezza che lo sviluppo delle attività medesime non può prescindere dall’esistenza di un compiuto processo di informatizzazione delle relative attività – con l’avvio della fase “pilota” di verifica del “Sistema Informativo Generale del Catalogo” che, una volta entrato a regime, dovrebbe essere in grado, oltre ad informatizzare i relativi processi, di modificare profondamente la pratica stessa della catalogazione, mettendo a disposizione on line il patrimonio di schede.

3. I riferimenti normativi

Nel paragrafo che precede sono stati ricordati alcuni dei riferimenti normativi che presiedono alla attività di catalogazione.

Occorre, ora, aggiungere che, nel 1969 – quando ancora la materia dei beni culturali e ambientali era compresa nella sfera di competenza del Ministero per la pubblica istruzione – venne istituito, in seno alla direzione generale delle antichità e belle arti, l’Istituto centrale per il catalogo, per rispondere all’esigenza della piena tutela del bene culturale e al fine di garantire, oltre alla sua conoscenza, anche l’esistenza di un documento, rigorosamente completo in tutti i suoi elementi, da conservare in una sede istituzionale. Il compito dell’Istituto era, così, quello di promuovere le attività di catalogazione, di fornire un indirizzo metodologico all’opera delle soprintendenze e di formare un archivio generale del patrimonio artistico nazionale.

Nel 1973, avveniva la fusione, sotto una unica direzione, dell’ufficio centrale del catalogo e del gabinetto fotografico nazionale (con annessa aereofototeca), venendo a realizzarsi un più stretto collegamento programmatico ed operativo degli organismi preposti alla formazione degli archivi generali del catalogo.

Con il d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805, istitutivo del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali, la funzione della catalogazione trova definitiva sistemazione nell’ambito del neo istituito ICCD che, insieme agli altri istituti centrali (del restauro, del catalogo unico delle biblioteche, della patologia del libro), viene a costituire il complesso degli organismi tecnici centrali del Ministero, con compiti di promozione, di indirizzo metodologico ed operativo e di coordinamento delle attività svolte, nei settori di rispettiva competenza, non solo dagli uffici periferici della stessa amministrazione e di altre amministrazioni statali, ma dalle stesse regioni; queste ultime, ai sensi dell’art. 149, comma 4, lett. e del d.lgs. 112/1998, chiamate a cooperare con lo Stato alla definizione delle metodologie comuni nelle attività di catalogazione dei beni di rispettiva appartenenza.

Prima di delineare il quadro delle competenze dei soggetti catalogatori diversi dallo Stato (e, quindi, in primo luogo delle regioni e, per quanto attiene ai beni ecclesiastici, della Conferenza episcopale italiana) occorre ribadire che la produzione normativa statale relativa, in genere, all’attività di catalogazione si limita, in un arco temporale di più di venti anni (dall’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali – 1975 - sino alle disposizioni contenute nell’art. 149 del d.lgs. 112/1998 e nell’art. 16 del d.lgs. 490/1999) a una serie di disposizioni volte a finanziare, in un più generale contesto di valorizzazione dei beni culturali, specifici programmi di catalogazione.

Si tratta, in particolare, degli interventi disposti dalle leggi 28 febbraio 1986, n. 41; 20 maggio 1988, n. 160; 19 aprile 1990, n. 84.

Il primo intervento, finalizzato “alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali attraverso l’utilizzazione di tecnologie avanzate”, è disposto dall’art. 15 della legge finanziaria 41/1986, che contestualmente autorizza la spesa di 300 miliardi per il 1986 e 300 miliardi per il 1987, di cui il 50 % da riservare al Mezzogiorno.

Le suddette iniziative dovevano concretizzarsi in progetti istruiti dal  Ministro per i beni culturali ed ambientali, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La legge definisce le aree di intervento prioritarie e cioè il patrimonio archeologico, il patrimonio architettonico e urbanistico, il patrimonio librario, il patrimonio letterario e linguistico, il patrimonio storico archivistico, le arti figurative e le arti minori; per l’attuazione dei progetti è previsto lo strumento della concessione.

Si tratta in buona sostanza di programmi che, finalizzati alla “valorizzazione” dei beni culturali, appaiono doversi realizzare in progetti diretti alla conoscenza ragionata e razionale dei beni medesimi.

La legge 160/1988, di conversione del decreto legge 86/1988, recante, tra l’altro, norme in materia di occupazione giovanile e mercato del lavoro, nell’istituire (art. 6) il “fondo per il rientro della disoccupazione”, attribuisce – nell’ambito di uno stanziamento di 533 miliardi di lire per il 1998 – priorità al finanziamento di piani o progetti tra i quali sono annoverati quelli relativi alla “manutenzione e valorizzazione dei beni culturali”.

La legge n. 84/1990 dà maggiore organicità al quadro normativo degli interventi già disposti nel 1986, attraverso la previsione di un piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali.

Più in dettaglio, in base a tale legge, il Ministero per beni culturali è chiamato a realizzare un programma di interventi nell’ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali diretto:

- all’avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni - pubblici e privati – storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;

- all’elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio sopra menzionato, con relativa banca dati;

- al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio”.

La direzione tecnico-scientifica dei progetti è affidata ai competenti istituti centrali e agli organi periferici del Ministero, con la possibilità di avvalersi della collaborazione di università, di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni.

Il relativo onere è quantificato in 130 miliardi per l’anno 1989. Per ciò che riguarda, in particolare, i primi due punti dell’attuazione del programma  (inventariazione e catalogazione nonché elaborazione di una carta conoscitiva del patrimonio nazionale) l’art.1 comma 6 riserva una somma non inferiore all’80% dell’intero stanziamento.

Va tenuto presente che nel piano organico previsto dalla legge 84/90 si prende atto dei risultati già conseguiti, in ottemperanza di quanto previsto dalla precedente legge 41/86, considerandoli, implicitamente, un presupposto per la prosecuzione organica degli interventi.

In particolare, la continuità viene garantita, anche, attraverso la disposizione secondo la quale le convenzioni finalizzate alla realizzazione dei progetti debbono prevedere l’impiego preferenziale del personale che abbia svolto attività di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero dei beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all’art.15 della legge 41/86 (art. 2, comma 3 e art. 3 comma 2) e 160/1988 (art. 6).

Quanto ai risultati prodotti dagli interventi realizzati in esecuzione delle leggi testé ricordate occorre premettere che, in ragione anche del notevole lasso di tempo intercorso dalla prima delle leggi di finanziamento, è risultato oltremodo complesso disporre di dati precisi e concordanti in merito alla effettiva utilizzabilità, ai fini all’arricchimento del patrimonio conoscitivo gestito dall’ICCD, dei prodotti derivanti dai progetti approvati in esecuzione delle leggi medesime.

Un dato positivo risiede, certamente, nella circostanza che i progetti (nel numero di 39) approvati e finanziati ai sensi della legge 41/1986, la stragrande maggioranza dei quali hanno interessato i beni di interesse archeologico, architettonico, ambientale, artistico, storico (con un finanziamento pari a 475,482 miliardi, rispetto ai 45,754 miliardi destinati al settore degli archivi ed ai 56,801 miliardi destinati a quello delle biblioteche statali) hanno costituito il primo tentativo di ricognizione e classificazione dei beni, con il conseguente trattamento dei relativi dati mediante tecnologie informatiche , in collegamento con sistemi di registrazione di immagini fotografiche e/o grafiche.

I fattori di criticità sono da rinvenire non tanto nella circostanza che i progetti approvati presentano, spesso, natura assai diversa, sia nella impostazione delle rilevazioni, sia nella tipologia dei beni da indagare, quanto piuttosto perchè realizzati su supporti informatici presto divenuti obsoleti e che hanno richiesto e ancora richiedono una complessa (e onerosa) attività diretta al recupero, spesso anche solo parziale, dei dati e delle informazioni raccolte.

In buona sostanza i 600 miliardi stanziati dalla legge speciale del 1986, vuoi per difetti di coordinamento tra le varie iniziative, vuoi per la pluralità di soggetti concessionari, vuoi per la mancanza di un efficace sistema informatico che potesse recepire i risultati dei diversi progetti non sembrano aver prodotto risultati particolarmente apprezzabili e ciò a fronte di un prodotto quantificato in circa un milione di schede di catalogo, un considerevole numero delle quali non utilizzabili o utilizzabili soltanto grazie a successivi progetti di recupero.

Vi sono, naturalmente delle eccezioni, pur di rilievo; per il settore delle arti si ricorda il progetto relativo all’automazione delle fototeca nazionale, e, per quello delle biblioteche statali, il progetto relativo al sistema beni librari, che ha consentito il completamento e lo sviluppo del servizio bibliotecario nazionale (SBN).

Maggiormente positivi, agli effetti della catalogazione del patrimonio culturale, sembrerebbero essere i risultati prodotti dalle convenzioni stipulate dal Ministero in esecuzione del d.l. 86/1988 convertito nella legge 160/1988, dalla legge 84/1990, nonché i progetti di inventariazione, precatalogazione e catalogazione finanziati (con non meno di 100 miliardi di lire) dalla legge 145/1992. Le due ultime disposizioni, infatti, sono più chiaramente indirizzate verso la catalogazione attraverso la previsione dell’utilizzo di criteri uniformi e soprattutto con la previsione  esplicita che agli istituti centrali del Ministero, ciascuno per la materia di propria competenza, sia intestato il compito di sovrintendere e di coordinare i vari progetti.

E’ da dire che l’amministrazione, già in attuazione della legge 160/1988, ha posto in essere una struttura organizzativa interna volta ad esercitare un controllo reale sulla realizzazione dei progetti finanziati in convenzione, avvalendosi di standard consolidati per quanto attiene alla informatizzazione delle tipologie di dati ivi previsti.

In esecuzione della legge appena citata, sette progetti hanno riguardato specificamente le attività di catalogazione ed hanno prodotto 372.460 schede per un costo complessivo di 171.327 miliardi di lire (con un costo medio per scheda di 460.000 lire).

I progetti finanziati dalla legge 84/1990 sono stati 35 ed hanno consentito la realizzazione di 411.971 schede di catalogo per un costo di quasi 85 miliardi di lire (con un costo medio per scheda di 206.000 lire).

Non si è in grado di determinare gli effetti concreti sull’accrescimento del patrimonio complessivo catalogato dei finanziamenti di cui alla legge 145/1992, in quanto l’accredito diretto delle relative somme agli uffici periferici ed un presumibile insufficiente controllo sull’attuazione dei programmi, fanno sì che nemmeno l’ICCD è stato in grado di quantificare i risultati a consuntivo prodotti dall’intervento normativo in parola.

Resta da dire della competenza alla catalogazione da parte di enti diversi dallo Stato ed, in particolare, da parte delle regioni e degli enti locali territoriali (sul punto vedi, anche, infra capitolo 4.d).

In proposito occorre premettere che tracciare un quadro di sintesi degli ambiti di competenza dello Stato e degli altri enti di autonomia nella materia della catalogazione sconta una prima considerazione, e cioè che il pur scarno – e assai datato – impianto normativo (dello Stato) che regola le attività in parola deve essere letto con riferimento a due diversi aspetti: l’uno ha riferimento all’obbligo di inventariazione e catalogazione dei beni di proprietà statale , l’altro ha riguardo alla catalogazione come attività finalizzata, più in generale, alla tutela dei beni culturali a prescindere dal regime di appartenenza.

In buona sostanza sembra potersi dire che la disciplina dell’attività di catalogazione effettuata dagli uffici statali, pur potendo avere a riferimento non solo i beni di proprietà del demanio statale ed estendendosi a quelli dei privati e, potenzialmente, anche a quelli degli enti territoriali (in quanto soggetti al regime della tutela), non esclude che regioni, province e comuni provvedano autonomamente a catalogare i beni di loro proprietà, così come non esclude che altre istituzioni proprietarie di beni culturali, quali, in primo luogo, le autorità religiose, effettuino le attività di catalogazione nei riguardi del proprio (peraltro, immenso) patrimonio storico e artistico.

E’, infatti, da considerare che i “poteri” dello Stato – e per esso del Ministero per i beni e le attività culturali – nella materia della catalogazione sono determinati dall’art. 13 del d.p.r. 805/1975 e consistono nella competenza  (a) ad elaborare programmi di catalogazione generale fissandone la metodologia; (b) a  promuovere e coordinare l’attività di catalogazione, curandone l’unificazione dei metodi; (c) a costituire e gestire il catalogo generale dei beni culturali.

Si può osservare, allora, che quella dello Stato non è un’attività esclusiva o almeno lo è relativamente a quel che concerne la tenuta del catalogo generale dei beni e la fissazione dei criteri metodologici sottesi alle attività in parola.

Da tale ambito di competenza, residua la possibilità che soggetti diversi dallo Stato provvedano autonomamente alle attività esecutive di catalogazione del proprio patrimonio culturale, pur potendosi e dovendosi raccordare, quanto alle metodologie di azione con il Ministero.

Ed in effetti, numerose regioni hanno adottato una propria disciplina normativa della materia in questione le cui linee direttrici appaiono, nel più dei casi,  essere costituite (a) dalla competenza ad esercitare la catalogazione dei beni culturali di appartenenza (ed, in primo luogo, su quelli contenuti nei musei di interesse locale  ex art. 47 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616); (b) dalla previsione che tale attività si svolga in raccordo con l’autorità statale preposta alle attività di tutela.

Si tratta, ora, di verificare se e come tale assetto sia stato modificato dalle più recenti disposizioni legislative: dalle norme adottate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, sino alla riforma del titolo V , parte II della Costituzione recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L’art. 149 (comma 4, lett. e) del d.lgs. 112/1998 continua a riservare allo Stato la competenza alla definizione degli standard metodologici sottesi alla attività di catalogazione, sia pure assicurando, anche in tale materia, il riconoscimento di un ruolo attivo alle regioni anche al fine di “garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta e l’elaborazione dei dati a livello regionale”.

L’art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali approvato con d.lgs. 490/1999 “fotografa” il quadro delle competenze stabilendo che il Ministero deve assicurare la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico e artistico nazionale (comma 1), mentre regioni, province e comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti, nonché, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio.

In sintesi si può, allora, dire che: 1) lo Stato ha la responsabilità (a) delle metodologie della catalogazione, sia pure cooperato dalle regioni; (b) della tenuta del catalogo generale; 2) l’attività esecutiva di catalogazione può, indifferentemente, essere effettuata dallo Stato (su tutti i beni culturali siano essi di proprietà pubblica o privata), dalle regioni e dagli altri enti territoriali non solo sui beni loro appartenenti, ma, in raccordo, con il Ministero sugli altri beni presenti sul territorio di rispettiva competenza.

Tali precetti normativi sono alla base del provvedimento della Conferenza Stato regioni 1 febbraio 2001 (pubblicato in G.U. 8 marzo 2001, n. 56). Con tale provvedimento viene confermato (art. 1) che l’ICCD provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, validi sull’intero territorio nazionale, in ciò avvalendosi della cooperazione delle regioni. L’ICCD, inoltre, è responsabile del “Sistema Informativo Generale del Catalogo”, mentre ogni regione è tenuta ad istituire (art. 3) un proprio sistema informativo che, in connessione con il sistema centrale dell’Istituto, costituisce punto di riferimento in àmbito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione.

Il quadro appena descritto appare “resistere” alle recenti modifiche costituzionali nel senso di una definizione della Repubblica maggiormente orientata in senso autonomistico.

Ed, invero, il nuovo art. 117 Cost. continua a riservare allo Stato la competenza in materia di beni culturali (comma secondo, lett. s), mentre è riservata alla competenza concorrente dello Stato (per quanto attiene alla determinazione dei principi fondamentali) e delle regioni quella relativa alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali”. Non può, infatti essere recato in dubbio che le attività legate alla catalogazione dei beni culturali, prima tra tutte quella di fissare i criteri metodologici attraverso cui esse debbono essere svolte, siano riconducibili alla nozione di tutela, secondo quanto previsto, del resto, dall’art. 149 del d.lgs. 112/1998, mentre  soltanto in via gradata e di riflesso può ritenersi (anche sulla base dei concetti definitori di “valorizzazione” di cui all’art. 152 del d.lgs. 112/1998) che la nozione di catalogazione possa essere compresa (ma mai esaurirsi) nel concetto di valorizzazione.

4. L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

4.a Le competenze nella materia della catalogazione ed il processo di informatizzazione delle relative attività

4.a.1 Oggetto di catalogazione è il bene che abbia rilevanza, dal punto di vista artistico o storico-culturale, ai fini della conoscenza, gestione, conservazione e valorizzazione.

La catalogazione del patrimonio culturale consiste, come si è già avuto occasione di sottolineare, essenzialmente nell’ordinare, secondo criteri omogenei e condivisi, i dati conoscitivi relativi al patrimonio medesimo; ne consegue, pertanto, che quest’attività costituisce il presupposto per la conservazione dei beni, poiché è possibile conservare solo ciò della cui esistenza si è a conoscenza.

La conoscenza e la documentazione dei beni culturali rappresentano, allora, i presupposti essenziali ed irrinunciabili per ogni misura di tutela e di valorizzazione.

In linea generale, disporre d’informazioni analitiche e strutturate, cioè di schede di catalogo, consente di decidere consapevolmente le priorità e il tipo degli interventi per la conservazione e il restauro ed inoltre di limitare i furti ed il commercio clandestino dei “pezzi” e di rivendicare all’occorrenza la proprietà degli oggetti.

Pertanto la disponibilità dei dati catalografici interessa sia i proprietari dei beni culturali, tenuti dalla nostra legislazione a garantirne la conservazione, sia gli organi statali preposti alla tutela. Inoltre anche le regioni e gli enti locali sono interessati alla conoscenza ordinata e metodica del patrimonio in ragione delle loro funzioni istituzionali in materia di valorizzazione e promozione dei beni di interesse culturale.

Perché il singolo bene possa considerarsi identificabile e conosciuto occorre che di esso venga fornita una definizione corretta ed univoca, la sua collocazione e le sue dimensioni, per poi entrare nel dettaglio, con diverse informazioni che ne consentano una descrizione corretta.

Ai sensi del d.p.r. n. 805 del 1975, il referente istituzionale dell’intera attività di catalogazione sul territorio nazionale è l’ICCD, che  promuove e coordina l’attività esecutiva di catalogazione, curando l’unificazione e la diffusione dei metodi attraverso: (a) la costituzione e gestione del catalogo generale dei beni, (b) l’elaborazione delle metodologie catalografiche, (c) la predisposizione degli strumenti di controllo per la validazione dei dati, (d) la realizzazione di progetti culturali con istituzioni nazionali ed internazionali.

4.a.2  L’analisi del sistema di catalogazione non può essere condotta prescindendo da una ricostruzione delle fasi che portano alla produzione dell’insieme dei documenti  scientifici che sono alla base della scheda di catalogo.

Nel definire il processo produttivo della scheda di catalogo è necessario tenere in considerazione il fatto che tale processo sta attraversando una fase di transizione che porterà, una volta entrato a regime il Sistema Informativo Generale del Catalogo, notevoli cambiamenti al processo stesso.

L’inizio del processo è rappresentato dalla programmazione a livello locale, ovvero dall’individuazione dei beni che si ritiene debbano essere catalogati. I progetti sono inviati agli uffici dell’ICCD dove vengono esaminati per verificarne la coerenza con le linee guida contenute nelle circolari che l’Istituto emette, con l’indicazione dei riferimenti generali e degli obiettivi principali. Compete alle soprintendenze la fase operativa che prende il via con la richiesta all’ICCD dei numeri di catalogo generale, attività, questa, che consente all’Istituto medesimo di valutare il volume delle schede “in lavorazione”. Si procede, successivamente, alla scelta dei catalogatori e degli altri soggetti incaricati della produzione di tutti i documenti necessari per la compilazione della scheda di catalogo e quindi all’assegnazione ai tecnici di progetti specifici. Una volta terminati gli elaborati, prima di inviare una copia dei materiali all’ICCD, i proprietari dei beni, se privati, firmano le schede (onere, questo, previsto dall’art. 1 del r.d. 1889/1923), che giunte in Istituto vengono nuovamente controllate, sia dal punto di vista scientifico, sia da quello formale al fine di verificare che le informazioni contenute nella scheda, oltre ad essere corrette, siano compatibili con i previsti standard.

Infine, le schede corrette vengono archiviate presso l’ICCD.

Secondo lo schema concettuale definito dal medesimo Istituto, per le diverse tipologie di oggetti raggruppati (secondo criteri di affinità tecnica o logistica) in alcune grandi classi, sono previsti modelli diversi di rilevamento e di organizzazione delle informazioni ad essi riferibili, tutti riconducibili ad un principio generale che individua nell’univocità dell’oggetto di catalogazione l’elemento aggregante. Un tale schematismo convenzionale consente di pervenire ad un oggetto univoco, non solo quando questo sia costituito da un oggetto semplice, ma anche quando esso sia composto da parti e oggetti distinti, pur tuttavia definibili univocamente.

Sono previsti diversi criteri “convenzionali” di approccio e quindi di organizzazione delle informazioni che hanno riferimento sia alla natura dell’oggetto, sia alla qualità e quantità delle informazioni ed al livello di approfondimento conoscitivo che si può o si vuole definire.

Esistono perciò tre “livelli” di indagine che sono rappresentati dalle schede di (a) inventario, (b) precatalogo, e (c) catalogo.

La scheda di inventario (a) è un sottoinsieme della scheda di catalogo-precatalogo, limitato alle voci essenziali per l’identificazione del bene rilevato.

La scheda di precatalogo (b) è l’insieme dei dati desumibili dall’osservazione diretta del bene e del suo contesto con un rinvio alla bibliografia fondamentale di facile consultazione.

La scheda di catalogo (c), infine, è l’insieme dei dati desunti da una ricerca scientifica esaustiva, con le connessioni gerarchiche e relazionali rispetto al contesto e alla configurazione del bene.

4.a.3  La complessità delle attività appena descritte consente di comprendere come l’utilizzo di idonei supporti informatici sia, ormai, uno strumento indispensabile affinché i diversi interventi di inventariazione e catalogazione non restino scoordinati e annullati nelle difficoltà di consultazione di una gran mole di materiale cartaceo.

Un archivio d’informazioni gestito con strumenti informatici è, infatti, il mezzo più rapido ed efficiente non solo per catalogare qualsiasi tipo d’informazione e poterla poi recuperare, ma anche per poter effettuare in qualsiasi momento verifiche, correzioni, aggiunte. Un procedimento, infatti, di spoglio manuale e non automatico, permette raramente di recuperare più informazioni contemporaneamente e di collegarle le une alle altre sulla base di elementi comuni.

Le complesse operazioni per il passaggio dalle schede cartacee - che costituivano (e, almeno in parte, costituiscono ancora oggi) il catalogo generale dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico ed ambientale, conservate presso le diverse soprintendenze e, in copia, presso l'ICCD - ad un sistema informatizzato di acquisizione, elaborazione e messa in comune dei dati, hanno avuto inizio nei primi anni novanta, dapprima con il programma “Saxa”, utilizzato presso molte soprintendenze archeologiche e per i beni storico-artistici, e, quindi, con il programma “Desc”, che interessava tutte le tipologie di beni, compresi quelli architettonici ed ambientali.

Tali programmi hanno consentito una comunicazione tra periferia e centro con supporti magnetici o via rete, indipendentemente dai diversi programmi e strumenti informatici all'epoca utilizzati.

Si è venuta, così, configurando quell'architettura del nuovo Sistema Informativo Generale del Catalogo, basato su un documento omnicomprensivo (la scheda di catalogo) di cui la scheda di precatalogo e la scheda di inventario costituiscono sottoinsiemi semplificati basati sui diversi livelli di indagine e retti da una serie di normative che disciplinano, tra l’altro, i campi di individuazione, descrizione, stato di conservazione, attribuzione, collocazione, allegati multimediali,  del bene considerato.

Il progetto per il nuovo Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC) disegnato dall’ICCD costituisce l’elemento portante del futuro sistema di catalogazione.

Il d.p.r. 805/75, come si è detto, ha attribuito all’ICCD il compito di costituire e gestire il catalogo generale dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici e ambientali, missione istituzionale che il Ministero ha inteso tradurre nell’impegno affidato a quell’Istituto di costituire ed implementare il Sistema Informativo Generale del Catalogo.

L’evoluzione è notevole perché si passa da una visione identificativa del singolo bene ad una concezione unitaria e complessa del patrimonio.

Il SIGEC si presenta, infatti, come un sistema di banche dati distribuite sul territorio nazionale e realizza un sistema integrato che gestisce unitariamente funzioni e processi  svolti ai diversi livelli della struttura operativa del Ministero preposta alla catalogazione, integrando sia gli strumenti e i prodotti già resi disponibili dall’ICCD, sia la mole di dati fin qui caricati nel sistema (1.000.000 di schede di catalogo; 390.000 in corso di bonifica ai fini del “caricamento”; con un incremento previsto dell’ordine di 2.000.000 schede di catalogo già informatizzate e pronte per essere integrate in tempi brevi al Sistema).

L’architettura del Sistema Informativo del Catalogo è modulare e si articola in quattro sottosistemi: (a) “alfanumerico” (documentazione catalografica); (b) “multimediale” (documentazione grafica, fotografica e audiovisivi); (c) “cartografico” (documentazione cartografica); (d) “utente”.

I primi tre sottosistemi gestiscono l’intero ciclo produttivo dei dati, l’ultimo, l’”utente”, non opera sui dati, ma alimentato dagli altri sottosistemi e dai dati resi disponibili dai sistemi esterni, li elabora organizzandoli sulla base di esigenze diversificate di fruizione e li rende disponibili.

Il sottosistema “alfanumerico” tratta i dati testuali relativi ai beni, contiene il modulo di “gestione delle normative”, riveste la funzione strategica di “scrivere le normative”, a cui il sistema allinea automaticamente tutti gli strumenti. Inoltre il sottosistema “alfanumerico” consente di integrare in un unico ambiente i dati riferiti a normative diverse ed a versioni diverse della stessa normativa, rendendo la gestione dei dati del tutto indipendente dalle normative.

Il sottosistema “multimediale” consente la ricerca per immagini correlate con le ricerche effettuate integrandosi con gli altri sottosistemi. Tale funzionalità si rende necessaria ad esempio per l’espletamento delle procedure di esportazione dei beni e per ottimizzare la ricerca visiva di beni culturali trafugati o ritrovati.

Il “cartografico” consente di selezionare porzioni territoriali sulle quali operare ricerche di beni immobili, beni mobili o di beni demoantropologici compresi nel territorio d’interesse.

Il sottosistema “utente”, infine, informa ed indirizza l’utente all’interno del Sistema del Catalogo Generale inteso come sistema delle banche dati distribuite sull’intero territorio nazionale, comprendendo anche le informazioni sui dati contenuti nei sistemi esterni al Ministero. In questo ambito sarà possibile conoscere quali dati sono disponibili in ciascun sistema esterno, con quali modalità sono accessibili,   chi ne è il proprietario, qual è il loro livello di aggiornamento. Nel medesimo contesto sono considerati anche i requisiti particolari legati alla sicurezza dei dati e pertanto sono previsti canali di accesso specifici per ciascuna tipologia di utenza individuata: all’utente generico sarà consentito l’accesso solo ad informazioni minime, mentre l’accesso completo al sistema sarà riservato esclusivamente all’amministrazione.

La gestione della procedura della realizzazione del catalogo è posta in essere attraverso il programma COSMOS (Catalogo Organizzato Sistematico Multimediale delle Opere della Sapienza) che costituisce un sistema "guidato" della normativa, vale a dire del complesso di regole, criteri di definizione, procedure, strutture, controlli che devono essere adottati dai diversi operatori nell'acquisizione dei dati da catalogare e da "pubblicare" nel sistema in modo tale da essere recepiti automaticamente, senza richiedere interventi di manutenzione o di implementazione del software.

Tale programma si articola, schematicamente, in un:

- sistema di generazione e gestione della normativa: insieme di norme che governa la catalogazione di un bene culturale (entità, autore, cronologia, bibliografia, ecc.);

- sistema operazionale: parte dell'architettura che consente di effettuare e controllare tutte le fasi di produzione delle informazioni riguardanti i beni culturali, dalla fase di catalogazione a quella di validazione di inserimento del dato nel catalogo generale dell' ICCD. Esso riguarda la gestione dei differenti tipi di dato già descritti (alfanumerico, multimediale, di localizzazione cartografica) in modo integrato sia ai fini della confluenza dei dati, a prescindere dal percorso di produzione delle informazioni di catalogazione, sia ai fini del controllo e dell'accesso;

- sistema di consultazione (sottosistema utente) che ha l'obiettivo di offrire meccanismi per la consultazione e la presentazione dei dati validati dal sistema operazionale ed entrati nel catalogo generale ICCD.

Il processo di catalogazione, sfruttando appieno le potenzialità dello strumento informatico, diviene più snello ed efficace grazie alla possibilità di garantire la gestione unitaria dei flussi dei dati catalografici nell’ambito dell’intera struttura nazionale in tutte le fasi del processo: dalla compilazione iniziale (soprintendenze ed enti preposti), alla validazione finale (ICCD ed enti preposti).

Il Sistema consente, nella sostanza, di realizzare la migliore integrazione dei dati in un contesto informativo che permette, da un lato, di estrarre le informazioni immagazzinate in qualsiasi periodo e, dall’altro, di verificare costantemente la coerenza, il completamento e la non sovrapposizione dei dati.

4.a.4    E’ da dire che particolarmente lunga e laboriosa è stata la gestazione del processo che ha portato, soltanto sul finire del 2001, al funzionamento del nuovo Sistema informatizzato del catalogo.

La legge 10 febbraio 1992, n. 145 stanziò 397 miliardi da destinare ad interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali; nell’ambito di tale finanziamento, 10 miliardi vennero destinati, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. d, al completamento e razionalizzazione del Sistema informativo centrale del Ministero riferito alle attività di catalogazione.

Tuttavia in ragione anche di incertezze sul soggetto che dovesse gestire le relative procedure, soltanto nel 1997 i relativi fondi vennero accreditati all’ICCD, alla cui responsabilità venne ricondotta l’esecuzione del progetto. Esso si basa, essenzialmente, su due principali componenti; l’una è costituita dalla progettazione, realizzazione ed avvio dell’architettura centrale, l’altra dall’inserimento nel sistema di quattro Soprintendenze (Venezia, Pisa, Taranto, Milano) e dal collegamento con due Uffici esportazione (Milano, Genova) e con il nucleo tutela patrimonio artistico dell’Arma dei Carabinieri.

Risale sempre al 1997 la predisposizione del capitolato tecnico, redatto dall’ENEA, sulla base delle indicazioni scientifiche dell'ICCD e su cui venne acquisito il parere favorevole dell’AIPA, contenente alcune osservazioni cui, peraltro, l'ICCD risulta essersi conformato.

A seguito di bando di gara, l'appalto è stato, quindi, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e Sirti Sistemi S.p.a., previa valutazione operata da una Commissione di esperti esterni costituita con decreto dirigenziale n. 5 del 7 luglio 1998, per un importo pari a lire 6.696.060.000 IVA inclusa.

Il contratto base tra ICCD e RTI n. 613/1999 è stato poi completato con atti aggiuntivi tra le stesse parti (n. 615 del 15 gennaio 2000, n. 723 del 25 luglio 2001, n. 754 del 21 febbraio 2002) e con ulteriori contratti con la SIRTI per l'adeguamento del Centro elaborazione dati dell'ICCD (n. 658 del 3 agosto 2000, per lire 299.938.500 al netto dell'IVA), con la Soc. Engineering  Ingegneria Informatica per assistenza sistemistica (n. 659 del 3 agosto 2000 per lire 55.000.000 al netto dell'IVA), con il Consorzio Pisa Ricerche per la consulenza sul sottosistema operazionale cartografico (n. 663 del 18 agosto 2000 per lire 85.800.000 al netto dell'IVA), ed, infine, ancora, con la Engineering Ingegneria Informatica per assistenza sui sistemi installati presso il CED dell'ICCD esclusi quelli oggetto del contratto base (n. 721 del 21 giugno 2001, per lire 49.400.000 al netto dell'IVA).

I lavori di realizzazione del progetto, di cui al contratto base, della durata originaria di 30 mesi, di cui 18 di sviluppo e 12 di avviamento ed ottimizzazione sono iniziati nel febbraio 2000 ed hanno subito alcuni slittamenti temporali concordati tra le parti. Il termine della prima fase, fissato in un primo momento all’agosto 2002, è slittato al mese di novembre, entro il quale saranno effettuate le operazioni di collaudo. Da questa data ha inizio il periodo di avviamento ed ottimizzazione di dodici mesi che concluderà la fase di avvio del sistema preludendo alla sua estensione a tutto il territorio nazionale.

Perché ciò si possa realizzare è , naturalmente, indispensabile la previsione di un adeguato piano finanziario, così come è necessaria, sotto il profilo organizzativo, l’individuazione di quelli che saranno i “punti terminali” dell’operazione (quali le singole soprintendenze, i poli regionali e interregionali).

La tabella che segue illustra, in dettaglio, l’andamento delle operazioni finanziarie sottese alla realizzazione del Sistema.

| Sistema Informativo Generale del Catalogo – finanziamento £. 10.000.000.000 - |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni effettuati | Erogazione |  |  |  | Residuo da erogare |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  |
| Pubblicità bando di gara £.10.456.000 | - | 10.456.000 | - | - | - |
| Compensi componenti comm.ne aggiudicatrice £.114.000.000 | 114.000.000 | - | - | - | - |
| Direzione lavori Ing. Romano £. 209.430.000 | - | - | 83.772.000 | 83.772.000 (€ 43.264,63) | 41.886.000 (€ 21.632,31) |
| Contr. RTI 613/99 £.6.696.060.000 | - | - | 821.178.000 | 3.604.041.010 (€ 1.861.331,84) | 2.270.840.990 (€ 1.172.791,50) |
| Telena £. 15.163.200 | - | 10.759.200 | - | 4.404.000 (€ 2.274,48) | - |
| Benincasa contr. 625/00 £. 70.799.040 | - | 47.653.200 | 23.145.840 | - | - |
| Ing. Balla £. 23.031.755 | - | - | - | 8.022.840 (€ 4.143,45) | 15.008.915 (€ 7.751,46) |
| SIRTI contr. 658/00 £. 359.926.200 | - | - | 359.926.200 | - | - |
| ENGINEERING contr. 659/00 £. 61.380.000 ** | - | - | - | 45.368.400 (€ 23.430,82) | - |
| De Luca contr. 662/00 £.18.000.000 | - | 18.000.000 | - | - | - |
| Consorzio Pisa ricerche contr.663/00 £. 102.960.000 | - | - | 43.320.000 | 36.503.990 (€ 18.852,74) | 23.136.010 (€ 11.948,75) |
| ENGINEERING contr.721/01 £. 59.280.000 | - | - | - | - | 59.280.000 (€ 30.615,56) |
| Spectrum grafics £. 18.600.000 | - | - | 18.600.000 | - | - |
| Atto agg.vo (723/01) al contr. 613/99 £. 405.000.000 | - | - | - | - | 405.000.000 (€ 209.165,04) |
| Atto agg.vo (754/02) al contr. 613/99 £.316.230.000 | - | - | - | - | 316.230.000 (€ 163.319,17) |

**   contratto risolto parzialmente in accordo con il contraente

In conclusione è da dire che la realizzazione da parte dell’ICCD del SIGEC si inserisce coerentemente nel processo di “digitalizzazione” delle pubbliche amministrazioni al fine di incrementarne l’efficienza  e di consentire la messa in rete di una quantità enorme di dati, così moltiplicando esponenzialmente le chances di sviluppo.

Di questo processo può, anzi, costituire elemento di particolare rilievo, dal momento che solo attraverso l’informatica è possibile raccogliere informazioni, gestirle e interrelazionarle al fine di giungere alla catalogazione e al censimento dell’immenso patrimonio culturale del nostro Paese; attività, quest’ultima, che, nonostante le non indifferenti risorse finanziarie investite negli ultimi venti anni, non può dirsi realizzata.

Ancora troppe sono le realtà, di beni sia pubblici, sia privati, che sfuggono per motivi diversi ad una indagine accurata delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali. Se ciò può trovare spiegazione con riguardo ai beni posseduti dai soggetti privati, nel timore di “esternalizzare” il possesso di beni il cui valore commerciale può, anche, essere rilevante, appare meno giustificabile con riguardo ai beni appartenenti al demanio dei comuni, delle province, delle regioni e dello Stato.

Non si dubita che il nuovo Sistema di catalogo informatizzato realizzato su impulso dell’ICCD, sia lo strumento idoneo perché si realizzi una decisa inversione di tendenza nelle attività di conoscenza e nelle possibilità di utilizzo dei dati acquisiti.

Inoltre, in ragione di quanto sin qui detto, il SIGEC può costituire lo strumento perché si realizzino significativi passi in avanti nel processo di completamento del censimento del patrimonio culturale del nostro Paese.

Una tale attività di completamento non deve essere sottovalutata, e ciò soprattutto, oggi, che recenti iniziative legislative (art. 33 della legge finanziaria 2002; costituzione della “Patrimonio dello Stato spa”, ai sensi della legge 112/2002) sono intese ad incrementare la redditività del patrimonio dello Stato, attraverso forme di affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti privati o di trasferimento della proprietà. Perché ciò possa realizzarsi nel migliore dei modi – e perché siano evitati i rischi della dispersione  e depauperamento del patrimonio culturale - è indispensabile che, l’amministrazione per prima, abbia piena conoscenza dei beni di sua proprietà e del loro valore culturale e patrimoniale.

Diverse condizioni sono allora indispensabili perché l’investimento realizzato attraverso la costituzione del SIGEC sia veramente efficace. Si elencano quelle che appaiono essere di maggior rilievo:

- completamento e sviluppo del SIGEC realizzando, quanto prima, il collegamento (a) con tutti gli uffici catalogatori dello Stato (soprintendenze e istituti centrali), (b) con le regioni e perché ciò si possa concretizzare sono evidentemente necessari i relativi finanziamenti;

- uno sforzo particolare per procedere alla rapida digitalizzazione delle schede cartacee;

- acquisizione a sistema di tutte le schede e relativa documentazione in possesso delle soprintendenze e loro informatizzazione;

- indirizzi precisi e concordanti volti a realizzare, in via prioritaria, un progetto di inventariazione dei beni presenti sul territorio, salvo che non sia ritenuta maggiormente opportuna (per motivi scientifici o di economicità) la “saldatura” di tale fase con quella della precatalogazione.

In un tale contesto non mancano elementi di criticità collegati, per alcuni versi, a quanto appena detto.

Il più importante è dato dalla circostanza  che il progetto SIGEC è, allo stato, solo parzialmente realizzato nel senso che i fondi stanziati hanno, come si è visto, consentito la “costruzione” e l’avvio della struttura centrale e la sua connessione (sperimentale) con solo quattro soprintendenze. E’ di tutta evidenza come una operazione così complessa perché possa considerarsi veramente realizzata necessita il suo pieno completamento.

Completamento che, nella fattispecie richiede la piena integrazione con, almeno, tutti gli uffici statali interessati alla catalogazione attraverso la realizzazione di una rete generale in grado di veicolare i dati da ciascuno di essi elaborati e dotando i medesimi degli indispensabili supporti informatici.

Appare, quindi, dover costituire impegno prioritario dell’amministrazione – una volta conclusasi la fase di sperimentazione – individuare le risorse finanziarie finalizzate ad integrare l’attività di tutti i soggetti catalogatori – o, almeno, di quelli da essa dipendenti – nell’architettura del SIGEC.

Qualora ciò non avvenisse, non solo non si risolverebbero, ma anzi si acuirebbero, i problemi connessi alla tenuta, da parte dell’ICCD, di un archivio generale di dati che era, ed è ancora oggi, in parte cartaceo, in parte informatizzato e che, oltre ad impegnare risorse umane e finanziarie per la necessaria trasposizione dei dati dall’uno all’altro “formato”, rende questi di difficile consultabilità e fruibilità.

4.b L’attività di programmazione dei beni da catalogare

Di particolare importanza è il ruolo che l’ICCD assume per quanto attiene alla programmazione annuale delle attività di catalogazione . In questo paragrafo si delineano le linee generali attraverso cui tale attività si esplica, mentre per alcuni profili di criticità si rinvia alle osservazioni contenute nei capitoli 5 e 6.

Occorre ricordare che il programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali ed i relativi piani di spesa sono predisposti, ora, dal Segretario generale - sentiti i direttori generali - ed approvati dal Ministro, in conformità alle direttive generali dallo stesso emanate ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 165/2001 e nei limiti delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità.

Quanto in particolare alle attività di catalogazione, nella fase del processo di programmazione che si conclude con le proposte dei direttori generali, si inserisce, per una prassi consolidata da direttive e circolari ministeriali, il parere reso dall’ICCD; esso, peraltro, interviene a suggello di un’attività dallo stesso Istituto condotta nei riguardi delle soprintendenze (soggetti catalogatori) al fine di coordinare l’impostazione metodologica ed i contenuti delle proposte formulate alla competente direzione generale dagli stessi uffici periferici.

La consapevolezza dell’importanza di un’accurata fase programmatoria ai fini dell’efficace svolgimento delle attività catalografiche consente all’ICCD di potersi esprimere su progetti degli uffici territoriali catalogatori che, negli ultimi esercizi finanziari, raggiungono, nel complesso, un buon grado di approfondimento e di articolazione operativa, così da rendere omogenee e confrontabili la formulazione delle richieste in funzione degli interventi proposti.

Per parte sua l’ICCD nel rendere il proprio parere, lo colloca nel quadro più ampio della generale situazione catalografica sul territorio nazionale, quale risultato dell’espletamento dei compiti di verifica e monitoraggio delle attività sino ad allora effettuate dai soggetti catalogatori, così da potersi, anche, esprimere sui gradi di priorità delle attività da effettuare.

Può essere utile sottolineare come, nel triennio 1999-2001, le linee operative e i criteri di priorità impartiti dall’ICCD ai soprintendenti e ai direttori degli altri istituti catalogatori, hanno avuto riguardo (a) allo sviluppo dell’archivio elettronico dei beni vincolati esposti a rischio (beni mobili e immobili, collezioni private, collezioni museali, ricognizione dei beni mobili e immobili di proprietà demaniale); (b) nuove campagne di catalogazione di beni mobili esposti al rischio di furto, dispersione o danneggiamento; (c) catalogazione dei beni immobili, attraverso la schedatura contestuale dei beni architettonici e dei beni immobili archeologici, con i reperti e i beni culturali connessi; (d) completamento delle campagne di catalogazione avviate negli esercizi precedenti, anche mediante l’incremento dei supporti informatici; (e) catalogazione dei beni demoetnoantropologici.

Come si può osservare si tratta di criteri “a largo spettro” il cui limite è, forse, costituito dal comprendere una così vasta tipologia di settori, anche in relazione alle effettive disponibilità finanziarie, da consentire, poi, un margine troppo ampio ai soggetti catalogatori nella individuazione dei beni o delle categorie di beni da sottoporre ad analisi.

E’ questa la sede per sottolineare come, in questi ultimi anni, l’ICCD abbia sempre segnalato la necessità che venga previsto un consistente incremento della dotazione finanziaria delle unità previsionali di base (e, quindi, dei capitoli di bilancio) cui afferisce l’attività di catalogazione e ciò in ragione sia della efficienza raggiunta sul piano della programmazione, sia, soprattutto, del buon grado di operatività cui sono pervenute sul territorio, se non tutte, alcune delle soprintendenze.

In effetti dall’esame dei dati relativi al triennio in riferimento e che hanno riguardo al rapporto tra i programmi di attività proposti dalle soprintendenze e dagli istituti autonomi (si veda infra capitolo 6) e quelli effettivamente finanziati (questi ultimi inferiori in una media del 53%) è dato rilevare, almeno potenzialmente, una maggiore “capacità di catalogazione” degli uffici.

4.c  L’organizzazione amministrativa e le risorse finanziarie

L’ICCD, quale referente istituzionale per la programmazione, l’elaborazione metodologica e la pianificazione dei progetti e delle attività connessi alla catalogazione del patrimonio culturale italiano, è, sotto il profilo organizzativo, strutturato in servizi, laboratori ed uffici (d.m. 20 luglio 1977, ordinamento interno dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione).

I servizi, svolgono nei settori dei beni archeologici, storico artistici ed etnografici nonchè architettonici e ambientali, attività di programmazione, coordinamento, raccolta ed elaborazione dei dati di catalogo.

I laboratori si occupano della rilevazione dei dati necessari alla catalogazione e documentazione dei beni, anche attraverso l’effettuazione di indagini fotografiche, aereofotografiche, cartografiche e mediante registrazioni audiovisive.

L’ufficio amministrativo predispone e cura l’esecuzione degli atti inerenti allo svolgimento delle funzioni dell’Istituto e gestisce gli adempimenti connessi al regime di autonomia amministrativa e contabile ad esso riconosciuta, predisponendo il bilancio preventivo ed il rendiconto (artt. 12 e 21 del d.p.r. 805/1975).

L’Istituto, cui è preposto, con funzioni di direttore, un dirigente del Ministero, occupa 103 persone, su un organico di 131 unità.

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli 2042 (1999) e 2112 (2000-2001) relativo al funzionamento dell’ICCD e che alimentano il bilancio autonomo dell’Istituto, non esauriscono, comunque, la sua dotazione finanziaria. L’Istituto, infatti, per l’attività di catalogazione ad esso demandata è stato, da sempre, destinatario di accreditamenti disposti dall’Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, tratti nella misura più significativa, dal capitolo 2153 ( già 2035, il medesimo che finanzia l’attività di catalogazione delle soprintendenze) e versati nella contabilità speciale intestata al direttore dell’Istituto, quale funzionario delegato.

La tabella A espone i finanziamenti complessivi di cui l’Istituto ha potuto disporre, suddivisi per i capitoli di bilancio da cui le somme sono tratte. Sono, come si può vedere disponibilità finanziarie nel complesso stabili nei tre anni in riferimento, con una sostanziale equivalenza degli importi – che, peraltro, rappresentano le voci di maggior rilievo – da destinare alle spese di funzionamento dell’Istituto ed alle attività afferenti alla catalogazione.

## Tabella A

| Esercizio finanziario 1999 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo | assegnato | impegnato | avanzo amm.ne / rimanenza c.spec. | pagato |
| gest.aut. | 2.478.292.946 | 2.418.979.020 | 59.313.926 | 1.703.320.321 |
| 2014 | 677.500.000 | 604.908.194 | 72.591.806 | 604.908.194 |
| 2153 | 2.654.101.000 | 2.612.549.785 | 41.551.215 | 1.706.765.310 |
| 7753 | 1.150.000.000 | 749.069.943 | 400.930.057 | 749.069.943 |
| 7760 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Totali | 6.959.893.946 | 6.385.506.942 | 574.387.004 | 4.764.063.768 |
| Esercizio finanziario 2000 |  |  |  |  |
| Capitolo | assegnato | impegnato | avanzo amm.ne / rimanenza c.spec. | pagato |
| gest.aut. | 2.488.822.255 | 2.549.850.957 | - 61.028.702 | 1.820.710.846 |
| 2014 | 202.900.000 | 80.502.380 | 122.397.620 | 80.502.380 |
| 2153 | 2.700.000.000 | 2.584.268.870 | 115.731.130 | 1.955.798.250 |
| 7753 | 1.150.000.000 | 1.131.551.280 | 18.448.720 | 404.804.400 |
| 7760 | 1.500.000.000 | 1.481.000.000 | 19.000.000 | 452.139.035 |
| 0 | 230.000.000 | 230.000.000 | - | 200.000.000 |
| Totali | 8.271.722.255 | 8.057.173.487 | 214.548.768 | 4.913.954.911 |
| Esercizio finanziario 2001 |  |  |  |  |
| Capitolo | assegnato | impegnato | avanzo amm.ne / rimanenza c.spec. | pagato |
| gest.aut. | 2.563.509.209 | 2.642.226.653 | - 78.717.444 | 2.410.760.912 |
| 2014 | 35.000.000 | 8.020.920 | 26.979.080 | 8.020.920 |
| 2153 | 2.631.500.000 | 2.509.978.390 | 121.521.610 | 979.022.205 |
| 7753 | 1.760.000.000 | 1.706.105.550 | 53.894.450 | 981.456.248 |
| 7760 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| #### Totali | 6.990.009.209 | 6.866.331.513 | 123.677.696 | 4.379.260.285 |

Elaborazione Corte dei conti su dati ICCD; le cifre sono espresse in lire.

Le tabelle B e C danno conto, rispettivamente, della gestione di cassa del bilancio autonomo ICCD (tab. B) e della ripartizione della spesa, per grandi voci, sempre nel triennio in riferimento (tab. C). Con riguardo alla prima tabella è da evidenziare l’importo, non indifferente rispetto al totale delle disponibilità, degli avanzi di gestione che, nei tre anni, si attestano su una media del 12.8 %.

Tabella B

| Esercizio finanziario |  | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| consistenza di cassa ad inizio esercizio |  | 1.077.319.601 | 1.867.687.059 | 1.337.051.119 |
| somma effettivamente riscossa | in c/c | 2.468.347.240 | 1.280.129.200 | 1.350.927.944 |
|  | in c/r | 25.340.539 | 9.945.706 | 1.208.693.055 |
| totale disponibilità |  | 3.571.007.380 | 3.157.761.965 | 3.896.672.118 |
| totale pagato in c/c e in c/r |  | 1.703.320.321 | 1.820.710.846 | 2.410.760.912 |
| consistenza di cassa a fine esercizio |  | 1.867.687.059 | 1.337.051.119 | 1.485.911.206 |
| totali residui passivi a fine esercizio |  | 1.471.812.064 | 2.090.245.725 | 2.205.100.866 |
| totali residui attivi a fine esercizio |  | 9.945.706 | 1.208.693.055 | 1.212.581.265 |
| differenza |  | 1.461.866.358 | 881.552.670 | 992.519.601 |
| avanzo alla fine dell'anno |  | 405.820.701 | 455.498.449 | 493.391.605 |

Elaborazione Corte dei conti su dati ICCD; le cifre sono espresse in lire.

Tabella C

| Distribuzione percentuale spesa rendicontata sul capitolo 2042/2112 (gestione autonoma) | Esercizio finanziario 1999 | Acquisto beni e servizi | attività scientifica didattica e mostre | 983.451.373 | 35,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | funzionamento Istituto | 959.740.917 | 34,4% |
|  |  |  | manutenzione automezzi | 32.093.060 | 1,1% |
|  |  |  | varie | 325.931.054 | 11,7% |
|  |  | Trasferimenti * |  | 142.030.700 | 5,1% |
|  |  | Somme non attribuibili |  | 15.506.623 | 0,6% |
|  |  | Spese in c/capitale |  | 334.427.770 | 12,0% |
|  |  | Totale |  | 2.793.181.497 | 100,0% |
|  | Esercizio finanziario 2000 | Acquisto beni e servizi | attività scientifica didattica e mostre | 1.295.223.693 | 44,9% |
|  |  |  | funzionamento Istituto | 1.080.365.753 | 37,4% |
|  |  |  | manutenzione automezzi | 21.895.520 | 0,8% |
|  |  |  | acquisto collezioni fotografiche | 98.000.000 | 3,4% |
|  |  |  | varie | 173.560.051 | 6,0% |
|  |  | Trasferimenti * |  | 33.929.093 | 1,2% |
|  |  | Somme non attribuibili |  | 24.000.000 | 0,8% |
|  |  | Spese in c/capitale |  | 160.000.000 | 5,5% |
|  |  | Totale |  | 2.886.974.110 | 100,0% |
|  | Esercizio finanziario 2001 | Acquisto beni e servizi | attività scientifica didattica e mostre | 1.512.192.369 | 50,8% |
|  |  |  | funzionamento Istituto | 794.978.895 | 26,7% |
|  |  |  | manutenzione automezzi | 28.695.107 | 1,0% |
|  |  |  | varie | 254.223.076 | 8,5% |
|  |  | Trasferimenti * |  | 158.000.000 | 5,3% |
|  |  | Somme non attribuibili |  | 24.000.000 | 0,8% |
|  |  | Spese in c/capitale |  | 205.000.000 | 6,9% |
|  |  | Totale |  | 2.977.089.447 | 100,0% |

* -     Spese per acquisizione di contributi di ricerca ed innovazioni tecnologiche

- Borse di studio previste da leggi da attribuirsi agli allievi di corsi istituzionali

- Fondo anticipazione per minute spese

- Pagamento di somme da depositare o da  versare per c/t

- Imposte tasse e tributi vari

Elaborazione Corte dei conti su dati ICCD; le cifre sono espresse in lire.

4.d  I rapporti con le regioni e con gli altri enti catalogatori

Si è già detto come l’attività di catalogazione dei beni culturali pur essendo un compito primario dello Stato, sia per quanto attiene alla definizione delle metodologie e degli standard, sia per ciò che attiene agli “interventi sul territorio” di individuazione e catalogazione dei beni di interesse culturale è condivisa, per quanto attiene a tale ultima attività, dalle regioni, ma anche da un soggetto privato, la Conferenza Episcopale Italiana, nei riguardi dello straordinario patrimonio culturale rappresentato dai beni di proprietà ecclesiastica.

Il diagramma  1 dà conto della ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali delle attività di catalogazione.

Diagramma 1 – L’assetto attuale della catalogazione nazionale

(fonte: rapporto CLES – Analisi e proposta

di un sistema per la catalogazione in Italia)

MBAC

ICCD

Soprintendenze

CEI

Diocesi

Regioni

Altri enti locali

E’, anzi, da dire che il d.lgs. 112/1998 (art. 149, comma 4, lett. e), anche se con una formulazione alquanto criptica, prevede che la definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, sia di competenza dello Stato “anche con la cooperazione delle regioni” e ciò allo scopo “di garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale”.

La più puntuale definizione dell’ambito delle competenze dello Stato e delle regioni (in senso accrescitivo per queste ultime) è all’origine del già ricordato provvedimento della Conferenza Stato-regioni 1 febbraio 2001 che recepisce l’accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali.

L’accordo si muove su due principali linee. L’una è intesa a riaffermare la competenza delle regioni a cooperare con il Ministero nella definizione di standard e metodologie da seguire nell’attività di catalogazione (artt. 1 e 2); l’altra prevede le modalità operative attraverso cui le regioni si “pongono in comunicazione” con il Sistema informativo Generale del Catalogo (artt. 2 e 3), attraverso la costituzione di “sistemi informativi generali” che debbono operare nel rispetto degli standard nazionali emanati dall’ICCD (art. 5). E’, poi, prevista per il raggiungimento degli obiettivi testé descritti la costituzione di una commissione tecnica paritetica nazionale, composta da rappresentanti del Ministero e da tecnici designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni (art. 7). L’accordo, infine, prevede che anche le regioni possano concorrere all’attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la predetta Conferenza episcopale italiana.

Quello delineato dall’accordo Stato-regioni è, allora, un percorso complesso, quanto necessario, tenuto conto che la produzione catalografica regionale è stata sinora quantitativamente non indifferente e stimato, in misura pari a circa ¼ del patrimonio culturale in atto catalogato.

Si deve rilevare, in proposito, come l’ICCD non abbia precisa e completa nozione della produzione catalografica regionale e ciò è avvalorato nella circostanza che l’Istituto medesimo dispone, soltanto, dei dati relativi ai numeri di catalogo (1.295.023) assegnati a quattro regioni (Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Lazio) per le successive attività di loro competenza; numeri che solo parzialmente corrispondono al prodotto realizzato.

E’, comunque, da dire che la commissione tecnica paritetica prevista dall’accordo Stato-regioni riunitasi per la prima volta sul finire del 2001 e, poi, nel maggio del 2002 appare, nei propri iniziali lavori, avere correttamente interpretato l’ambito delle nuove disposizioni in tema di catalogazione sotto il  triplice profilo (a) dell’incremento del neo istituito Sistema Informativo Generale del Catalogo, che vede l’ICCD depositario, a livello nazionale, della raccolta e sistematizzazione dei dati informativi provenienti dai diversi organismi (statali e regionali) che operano sul territorio, (b) della programmazione concordata delle attività da svolgere, (c) della cooperazione nella individuazione e nel perfezionamento delle metodologie della catalogazione.

E’, infine, da sottolineare che, l’8 aprile 2002, l’ICCD ha stipulato una convenzione con la CEI circa le modalità di collaborazione per l’inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti agli enti ed alle istituzioni ecclesiastiche.

Anche tale intesa si muove su tre principali linee direttrici di collaborazione nel senso (a) di addivenire ad un piano coordinato di programmazione degli interventi e di integrazione delle rispettive banche dati, (b) di adesione agli standard metodologici adottati dall’ICCD, (c) di coordinamento delle attività delle diocesi e delle soprintendenze attraverso la reciproca comunicazione delle campagne di inventariazione che si intendono promuovere.

5. L’attività di catalogazione delle soprintendenze.

5.a Organizzazione, risorse finanziarie e produzione catalografica

In più occasioni è stato sottolineato come sulle soprintendenze e sugli istituti speciali ricada il compito di provvedere, sulla base dei criteri metodologici definiti dall’ICCD, alla catalogazione dei beni pubblici e privati presenti sul proprio territorio.

I relativi finanziamenti sono accreditati nelle contabilità speciali di ciascun ufficio da parte delle competenti direzioni generali (sino al 2001, competente era il solo Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici).

Le interrelazioni tra gli indirizzi programmatici adottati dagli uffici dirigenziali generali ed il contributo fornito, in proposito, dall’ICCD sono illustrati nel capitolo dedicato alla programmazione; occorre qui ribadire che l’ICCD è partecipe del percorso della programmazione delle attività di catalogo, indirizza, a sua volta, le relative attività ed è destinatario del prodotto finale (scheda di inventario, di precatalogo, di catalogo) sul quale è esercitato un controllo diretto a verificare il rispetto dei criteri metodologici impartiti.

In un procedimento che è lineare nel profilo teorico, si inseriscono, in concreto, almeno tre profili di criticità che non possono non essere sottolineati.

Il primo è costituito dalla circostanza che i programmi delle soprintendenze sono frequentemente “a maglie larghe” sin dalla proposta iniziale; i finanziamenti per la loro realizzazione sono, poi, ritagliati sulla proposta, lasciando ancora maggiore discrezionalità agli uffici su ciò che deve essere effettuato.

Il secondo è dato dal fatto che la complessità del procedimento di catalogazione (che richiede anche adempimenti burocratici quali la firma della scheda da parte del proprietario del bene)   e la natura stessa dell’indagine sul bene da catalogare (che deve registrare le modifiche intervenute sullo stesso siano esse materiche o relative al regime di appartenenza) comporta, frequentemente, che gli uffici catalogatori inizino attività senza poterle completare oppure  debbano “ritornare” su schede già lavorate. Di tutte queste operazione l’ICCD spesso non è nemmeno informato, cosicché l’Istituto non è in grado di valutare il reale impatto di tali operazioni e la loro incidenza sull’incremento del catalogo generale.

Il terzo elemento di criticità è costituito dalla circostanza che il flusso di informazioni tra soprintendenze e istituti speciali e ICCD è in alcuni casi discontinuo e non consente il controllo e la verifica da parte di quest’ultimo ufficio della reale attività dei soggetti catalogatori. Né si è rilevato utile, allo scopo di un migliore coordinamento delle attività, il fornire agli uffici catalogatori i numeri delle schede di catalogo che dovranno, poi, essere predisposte, in quanto, secondo informazioni fornite dallo stesso ICCD, non vi è, troppo spesso, alcuna ordinata corrispondenza tra il numero di catalogo attribuito e l’attività effettuata.

Non è facile indicare rimedi e fornire suggerimenti.

E’ certo che l’ICCD, cui pure la legge intesta il compito di programmare le attività di catalogazione è mutilato dal non essere, egli, titolare delle relative risorse, così da doversi inserire in un programma predisposto e finanziato da altri soggetti istituzionali. Il controllo diventa, così, più difficile e complesso. Inoltre gli stessi criteri di priorità stabiliti negli ultimi anni dallo stesso ICCD appaiono tanto ampi, da risultare poi scarsamente precettivi: così quello relativo alla catalogazione del patrimonio vincolato o delle collezioni private sia che siano formalmente soggette a tutela, sia che non lo siano; quello relativo all’avvio di nuove campagne di catalogazione di beni mobili esposti al rischio di dispersione, furto, danneggiamento; quello che impone il completamento di precedenti e non identificate campagne di catalogazione. Per contro nessun indirizzo realmente prioritario è dato relativamente alle attività di inventario, che assai spesso (soprattutto nel settore dei beni artistici e storici), nonostante la predisposizione di una apposita scheda, non vengono né programmate, né tantomeno realizzate.

I “numeri” delle attività delle soprintendenze e degli uffici speciali sono indicati nelle tabelle che seguono.

La prima tabella (D) espone, suddiviso per tipologia di soggetto catalogatore, il patrimonio di schede di catalogo realizzate al 31 dicembre 2001.

Le tabelle E e E1 espongono, invece, in dettaglio, le schede realizzate dai medesimi soggetti (soprintendenze e istituti autonomi)  nel triennio 1999-2001, avvalendosi dei finanziamenti erogati dal competente centro di responsabilità, la cui specifica è esposta nella successiva tabella F.

Con riguardo ai dati esposti nella tabella E è opportuno precisare come la voce “produzione catalografica” comprende esclusivamente le schede di catalogo definite in tutti i loro aspetti, trasmesse dalle soprintendenze (o che, comunque, avrebbero dovuto essere trasmesse) e dagli altri soggetti catalogatori all’ICCD; i numeri, sensibilmente più alti, riportati sotto la voce “schede lavorate” sono , invece, relativi ad ogni altra operazione compiuta ai fini della catalogazione quali schede non ancora definite, aggiornamento di schede relative a beni già catalogati, fotografie e attività istruttorie compiute ai fini che qui interessano.

Tabella D

| Soprintendenze | schede catalogate | schede informatizzate | % schede informatizzate |
| --- | --- | --- | --- |
| Beni archeologici | 1.851.777 | 1.010.495 | 55% |
| Beni ambientali architettonici | 150.293 | 71.802 | 48% |
| Soprint.ze miste | 571.568 | 269.756 | 47% |
| Istituti autonomi | 243.808 | 199.456 | 82% |
| Beni artistici e storici | 1.269.275 | 635.906 | 50% |
| Totale generale | 4.086.721 | 2.187.415 | 54% |

Tabella E

| Soprintendenze | Attività di catalogazione delle soprintendenze triennio 1999-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 |  |  | 2000 |  |  | 2001 |  |  |
|  | Schede lavorate | Produzione catalografica prodotta | di cui informatizzata | Schede lavorate | Produzione catalografica prodotta | di cui informatizzata | Schede lavorate | Produzione catalografica prodotta | di cui informatizzata |
| Beni archeologici | 210.977 | 85.303 | 54.651 | 110.253 | 64.195 | 30.371 | 87.634 | 66.936 | 56.895 |
| Beni ambientali architettonici | 29.829 | 3.967 | 2.998 | 19.037 | 11.767 | 10.908 | 14.482 | 5.889 | 5.806 |
| Soprint.ze miste | 30.754 | 6.550 | 2.085 | 28.963 | 25.613 | 7.353 | 22.593 | 18.579 | 18.579 |
| Istituti autonomi | 12.282 | 7.747 | 483 | 25.548 | 4.475 | 3.333 | 7.175 | 4.653 | 4.187 |
| Beni artistici e storici | 92.726 | 27.149 | 7.558 | 90.736 | 44.494 | 17.000 | 75.732 | 25.210 | 22.437 |
| Totale generale | 376.568 | 130.716 | 67.775 | 274.537 | 150.544 | 68.965 | 207.616 | 121.267 | 107.904 |

Dati ICCD

Tabella E1

| Soprintendenze | Percentuale della schede informatizzate sul totale catalogato |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 |
| Beni archeologici | 64,1% | 47,3% | 85,0% |
| Beni ambientali architettonici | 75,6% | 92,7% | 98,6% |
| Soprint.ze miste | 31,8% | 28,7% | 100,0% |
| Istituti autonomi | 6,2% | 74,5% | 90,0% |
| Beni artistici e storici | 27,8% | 38,2% | 89,0% |
| Totale generale | 51,8% | 45,8% | 89,0% |

Elaborazione Corte dei conti su dati ICCD

Tabella F

| Soprintendenze | Finanziamenti assegnati |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 |  |  | 2000 |  | 2001 |
| Beni archeologici |  | 3.120.000.000 | 3.212.000.000 |  | 3.287.000.000 |  |
| Beni ambientali architettonici |  | 1.555.000.000 | 1.585.000.000 |  | 1.973.000.000 |  |
| Soprintendenze miste |  | 1.547.000.000 | 1.828.000.000 |  | 1.462.000.000 |  |
| Istituti autonomi |  | 454.000.000 | 496.000.000 |  | 444.000.000 |  |
| Beni artistici e storici |  | 2.846.000.000 | 2.614.000.000 |  | 2.580.000.000 |  |
| I.C.C.D. |  | 2.797.411.000 | 2.900.000.000 |  | 2.964.000.000 |  |
| Totale generale |  | 12.319.411.000 | 12.635.000.000 |  | 12.710.000.000 |  |

Dati ICCD; le cifre sono espresse in lire.

In ragione di quanto appena detto in merito alla diversa tipologia di attività svolta dalle soprintendenze e dagli altri soggetti catalogatori, non si è nelle condizioni di fornire ulteriori, più dettagliati elementi di valutazione che pur sarebbe di interesse conoscere, quali ad esempio il costo medio delle schede di catalogo, dato, questo, che sarebbe influenzato da attività diverse ed ulteriori quali quelle strumentali alla catalogazione e, nelle tabelle innanzi riportate, definite sinteticamente come “schede lavorate”.

Riesce, anche, difficile commentare i dati relativi alla vera e propria produzione catalografica in quanto essi appaiono a volte incongrui rispetto ad un volume di finanziamenti tutto sommato stabili nel triennio 1999-2001 e ciò sia in difetto (nel settore dei beni archeologici risultano prodotte, nel 1999, 85.303 schede, nel 2000, 64.195 schede, nel 2001, 66.936 schede), sia in eccesso (nel settore dei beni artistici-storici risultano prodotte, nel 1999, 27.149 schede, nel 2000, 44.494 schede, nel 2001, 25.210 schede).

In proposito non può non essere considerato che i finanziamenti relativi alla catalogazione, come del resto ogni altra risorsa accreditata dal “centro” agli uffici periferici per la realizzazione di specifici programmi, affluiscono nella contabilità speciale di ciascun ufficio dove, in base alle vigenti disposizioni di settore, possono essere conservate sino alla realizzazione del programma cui si riferiscono. Circostanza, questa, che rende assolutamente arduo ogni tentativo di “ricondurre alla competenza” di ciascun esercizio finanziario le attività realizzate e, quindi, di “misurare” il prodotto annuale rispetto ai finanziamenti ricevuti.

Sia pure a titolo orientativo, in quanto si tratta di dati necessariamente riferibili al patrimonio culturale “conosciuto”, è infine da sottolineare come la assoluta maggioranza delle soprintendenze di settore e degli altri enti concretamente impegnati nella catalogazione stimano in una percentuale inferiore al 50% i beni ancora da  indagare. Percentuali superiori di “catalogabile” (con un “prodotto” realizzato inferiore al 30%) sono invece relative ai territori su cui incidono le competenze delle soprintendenze per l’Etruria meridionale (beni archeologici), Milano (beni ambientali-architettonici e artistici-storici) e Trieste (mista).

5.b  Il lavoro di catalogazione: metodi e costi dell’attività di catalogazione affidata ai collaboratori esterni

E’, ancora, il r.d. 14 giugno 1923 (Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere di interesse storico, archeologico ed artistico) a disporre circa i principi cui debbono ispirarsi gli uffici dello Stato nell’affidare le attività di catalogazione.

Occorre subito dire che è, invero, sorprendente che, a distanza di quasi ottant’anni, il Ministero per i beni culturali non abbia ritenuto di dover adeguare o meglio specificare la disciplina dell’affidamento di quelle attività e dei relativi costi.

Continuano, così, a restare, almeno a livello normativo, indefiniti i requisiti professionali richiesti ai catalogatori ed, ugualmente, non sufficientemente determinati i compensi da corrispondere per la compilazione delle schede di catalogo.

Il r.d. del 1923 stabilisce che per la compilazione del catalogo “occorre giovarsi così dell’opera di funzionari dipendenti dall’amministrazione come di personale estraneo, scelto di volta in volta dall’amministrazione centrale o direttamente o su proposta dei soprintendenti e dei direttori dei singoli istituti”.

Per quanto riguarda questi ultimi, l’art. 4 prevede, al secondo comma, che gli estranei ricevano un compenso determinato, di volta in volta con riguardo “alla persona dell’incaricato ed alle condizioni dei luoghi in cui deve svolgersi la sua opera”.

Se questo è il risalente contesto normativo, il Ministero in questi anni non ha adottato alcun provvedimento inteso a dare una disciplina razionale ed uniforme alle attività di catalogazione, né quanto ai soggetti chiamati a svolgerla, né quanto ai requisiti professionali richiesti, né quanto ai compensi da corrispondere ai catalogatori estranei alla pubblica amministrazione.

La strada seguita è stata, in buona sostanza, quella di non adottare alcun atto di indirizzo, né a livello di amministrazione centrale né dell’ICCD, lasciando ogni scelta alle soprintendenze o agli altri istituti, che, per parte loro, in tutti questi anni hanno affidato la catalogazione quasi esclusivamente a soggetti estranei legati da rapporti fiduciari con l’amministrazione.

Come si può rilevare dai dati e dalle informazioni che di seguito si riportano, tutte le soprintendenze e gli istituti autonomi affidano direttamente a soggetti estranei il compito di effettuare la catalogazione dei beni sul territorio, senza effettuare alcuna selezione, ancorché informale (costituisce una eccezione il comportamento delle Soprintendenze archeologiche di Napoli e Firenze e della Soprintendenza mista di Cagliari, uffici, questi, che hanno adottato la procedura della gara ufficiosa).

I grafici seguenti danno conto delle modalità di affidamento e dei soggetti interessati alle attività in parola.

Grafici Elaborati su dati soprintendenze

Non omogenee sono, poi, le modalità di corresponsione dei compensi che, in alcuni casi sono effettuata per singola scheda di catalogo, in altri in modo forfettario.

L’assenza di un quadro di riferimento unitario che indirizzi, nel settore, l’attività degli uffici cui è demandata l’attività di catalogazione non significa che una tale esigenza non sia sentita. Il verbale relativo ad una riunione (6 maggio 2002) della Commissione tecnica paritetica nazionale dà contezza dell’esigenza di uniformità nelle azioni di realizzazione dei progetti di catalogazione, tanto che, sia pure “per opportuna informazione”, viene stabilito (da parte del direttore dell’ICCD) di rendere edotte le soprintendenze dei bandi di reclutamento di soggetti catalogatori e dei relativi prezziari adottati dalla regione Lazio.

E’, invero, peculiare che l’amministrazione statale, cui è intestato il potere di impulso e di coordinamento delle attività del catalogo non abbia sinora provveduto a dettare, ella, criteri uniformi per lo svolgimento delle attività in parola. La presente indagine costituisce, allora, l'occasione per rivolgere al Ministero un invito a provvedere, quanto prima a tali adempimenti. L’evoluzione del quadro normativo e il coinvolgimento sempre più intenso delle regioni nell’opera di catalogazione del patrimonio culturale potrà richiedere e consigliare che a tale attività di individuazione di criteri omogenei si pervenga di comune intesa tra Stato e Regioni, anche recependo le proposte di queste ultime. Non si vedono, poi, ostacoli a che le soprintendenze possano attingere, per l’individuazione dei soggetti catalogatori, agli elenchi regionali (naturalmente là dove istituiti); in ogni caso è necessario che l’amministrazione centrale, e per essa l’ICCD, non abdichi ad esercitare una competenza, quella, appunto, di impartire precise direttive (se del caso predisponendo criteri uniformi ed omogenei per l’esercizio delle attività in parola da parte degli uffici statali territoriali) che appare essenziale ai fini di incrementare la stessa efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

6. La direttiva del Ministro per l’azione amministrativa (2002) e la questione degli indicatori

Si è prima accennato al rilievo che la direttiva per l’azione amministrativa per l’anno 2002, adottata dal Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 4 e 14  del d.lgs. 165/2001 (come, peraltro, le direttive relative ai due anni precedenti), conferisce alle attività dirette al censimento e alla catalogazione dei beni culturali.

In tale sede viene opportunamente sottolineata, oltre alla competenza del Ministero nel definire gli standard “relativi ai contenuti da acquisire, ai formati da adottare, alle operazione da compiere ed ai costi da sostenere in funzione della quantità di informazione da acquisire”, la necessità di pervenire alla “digitalizzazione” dei contenuti culturali e scientifici per consentire ai cittadini di accedere più facilmente alle risorse culturali.

Anche nel settore in esame vengono individuati, poi, dalla direttiva specifici indicatori ai fini della valutazione e dell’efficacia dell’azione amministrativa. Essi sono rappresentati da (a) totale interventi di catalogazione prodotti / totale programmati; (b) numero schede [di catalogo] prodotte / totale ore di lavoro impiegate.

L’utilizzazione di tali indicatori è prevista con riferimento alle “politiche di settore”, rispettivamente, della direzione generale per i beni archeologici e della direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico.

I medesimi indicatori, poi, sotto la “voce” “semplificazione amministrativa e digitalizzazione” sono riferiti all’attività dell’amministrazione nel suo complesso.

E’ subito da dire che è da apprezzare la circostanza che la direttiva ministeriale preveda, nel settore della catalogazione come in altri settori di attività dell’amministrazione, indicatori per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Come, anche recentemente, ha avuto occasione di sottolineare la Corte dei conti, a proposito del sistema di valutazione delle performance dei dirigenti, gli obiettivi posti dalle direttive devono essere non solo specifici all’interno della puntuale indicazione delle linee guida dell’azione amministrativa, ma debbono, soprattutto, essere formulati in modo tale da consentire la “misurazione” delle attività gestionali compiute, così come del resto è previsto  dall’art. 8 del d.lgs. 286/1999 e ribadito nella direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 25 novembre 2001 “Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione per  l’anno 2002”.

Ciò posto, appare di utilità formulare qualche prima considerazione sulla congruità e “tenuta” degli indicatori relativi alle attività di catalogazione, avvalendosi del patrimonio informativo acquisito attraverso la presente analisi.

In proposito, è utile ricordare che l’art 3 del d.lgs. 286 del 1999 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) intesta alla Corte dei conti la verifica, anche, del funzionamento e dell’attività dei servizi di controllo interno e siccome, questi, nell’attività di controllo di gestione, possono e debbono avvalersi degli strumenti di misurazione (indicatori e standard) di volta in volta individuati, è evidente come possa essere proficua, per la stessa amministrazione, una specifica ricognizione condotta nei termini anzidetti.

Il primo indicatore, come si è detto, ha riferimento al rapporto tra gli interventi di catalogazione programmati e quelli effettuati. L’indicatore, evidentemente, è inteso a “misurare”, da una parte, l’obiettivo che ad ogni singolo soggetto catalogatore - soprintendenza o istituto autonomo - è stato posto (interventi di catalogazione programmati) e, dall’altra, il grado di efficienza da ciascuno raggiunto (interventi di catalogazione effettuati).

In proposito, occorre premettere, in linea generale, che, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 il Ministro per i beni culturali e ambientali deve approvare, entro il mese di agosto di ciascun anno, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

Il programma (cui accedono i corrispondenti piani di spesa) è predisposto a conclusione di un “circuito” per il quale il segretario generale e i singoli uffici centrali (ora, direzioni generali) valutano, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le esigenze rappresentate dagli uffici da essi dipendenti, sia centrali sia periferici, cui assegnano (per gli uffici periferici, mediante ordini di accreditamento) le risorse necessarie per l’attività amministrativa.

Ciò, naturalmente, si verifica, anche, per quanto attiene agli interventi di catalogazione di competenza delle soprintendenze di settore, con una integrazione procedimentale di non secondario rilievo: i programmi di catalogazione proposti da ogni singolo ufficio periferico prima di giungere, con i relativi finanziamenti, alla valutazione della competente direzione generale (e, quindi, del segretario generale) per la definitiva approvazione del Ministro, sono sottoposti alla valutazione dell’ICCD che esprime alla direzione generale le proprie valutazioni in merito.

Sta’ di fatto che in ragione della limitatezza dei fondi a disposizione, pur a fronte di programmi ritenuti congrui dall’ICCD, gli uffici centrali accreditano alle soprintendenze di settore finanziamenti in misura, a volte anche notevolmente, inferiore alle esigenze rappresentate.

Le tabelle G e G1 che di seguito si riportano danno conto del fenomeno (aggregato per i diversi settori di competenza delle soprintendenze) riferito agli anni 1999-2001.

Tabella G

| Soprintendenze | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Richiesto | Assegnato | Richiesto | Assegnato | Richiesto | Assegnato |
| Beni archeologici | 6.742.354.600 | 3.120.000.000 | 6.271.916.460 | 3.212.000.000 | 6.730.586.800 | 3.287.000.000 |
| Beni ambientali architettonici | 2.494.432.000 | 1.555.000.000 | 3.172.105.000 | 1.585.000.000 | 3.708.237.000 | 1.973.000.000 |
| Soprintendenze miste | 3.458.775.300 | 1.547.000.000 | 3.705.320.000 | 1.828.000.000 | 3.396.955.260 | 1.462.000.000 |
| Istituti autonomi | 935.519.120 | 454.000.000 | 1.082.976.820 | 496.000.000 | 1.068.572.320 | 444.000.000 |
| Beni artistici e storici | 5.001.083.000 | 2.846.000.000 | 4.766.938.400 | 2.614.000.000 | 5.160.850.000 | 2.580.000.000 |
| I.C.C.D. | 4.000.000.000 | 2.797.411.000 | 4.000.000.000 | 2.900.000.000 | 4.100.000.000 | 2.964.000.000 |
| Totale generale | 22.632.164.020 | 12.319.411.000 | 22.999.256.680 | 12.635.000.000 | 24.165.201.380 | 12.710.000.000 |

Dati ICCD; le cifre sono espresse in lire.

Tabella G1

| Soprintendenze | Percentuale dei fondi assegnati su quelli richiesti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 |
| Beni archeologici | 46,3% | 51,2% | 48,8% |
| Beni ambientali architettonici | 62,3% | 50,0% | 53,2% |
| Soprintendenze miste | 44,7% | 49,3% | 43,0% |
| Istituti autonomi | 48,5% | 45,8% | 41,6% |
| Beni artistici e storici | 56,9% | 54,8% | 50,0% |
| Totale generale | 51,1% | 42,3% | 48,6% |

Elaborazione Corte dei conti su dati ICCD

Ciò che, però, maggiormente assume rilievo è la circostanza che  il programma del Ministro che approva i piani di spesa relativi al funzionamento delle soprintendenze e degli altri uffici cui è affidata l’attività di catalogazione non ridetermina gli interventi da effettuare sulla base dei (minori) finanziamenti.

Le tabelle che seguono (H e I) possono, quindi, soltanto mettere a confronto il numero degli interventi inizialmente programmati dagli uffici (“programmato teorico”) e l’attività realizzata in ragione dei (minori) finanziamenti ricevuti.

Tabella H

| Soprintendenze | ##### Interventi di catalogazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  |
|  | progr.to “teorico” | prodotti | progr.to ”teorico” | prodotti | progr.to “teorico” | prodotti |
| Beni archeologici | 270.295 | 210.977 | 241.821 | 110.253 | 156.331 | 87.634 |
| Beni ambientali architettonici | 46.940 | 29.829 | 28.831 | 19.037 | 48.334 | 14.482 |
| Soprint.ze miste | 88.435 | 30.754 | 109.454 | 28.963 | 42.488 | 22.593 |
| Istituti autonomi | 42.310 | 12.282 | n.d. | 25.548 | 10.823 | 7.175 |
| Beni artistici e storici | 198.214 | 92.726 | 153.812 | 90.736 | 160.290 | 75.732 |
| Totale generale | 646.194 | 376.568 | 542.928 | 274.537 | 418.266 | 207.616 |

Elaborazione Corte dei conti su dati ICCD

Tabella I

| Soprintendenze | Interventi di catalogazione prodotti rispetto al programmato “teorico” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 |
| Beni archeologici | 78,1% | 45,6% | 56,1% |
| Beni ambientali architettonici | 63,5% | 66,0% | 30,0% |
| Soprint.ze miste | 34,8% | 26,5% | 53,2% |
| Istituti autonomi | 29,0% | n.d. | 66,3% |
| Beni artistici e storici | 46,8% | 59,0% | 47,2% |
| Totale generale | 58,3% | 50,6% | 49,6% |

Elaborazione Corte dei conti su dati ICCD

E’ allora da dire che l’indicatore stabilito dalla direttiva del Ministro totale interventi di catalogazione prodotti / totale programmati appare, a fronte della situazione testé descritta, di problematica applicazione e di dubbia significatività, ciò in quanto, come si è detto,  non vi è corrispondenza tra il numero degli interventi programmati e i finanziamenti erogati per realizzare i medesimi.

In buona sostanza questi ultimi, come il meno sta’ nel più, sono accreditati per realizzare una quota parte della proposta di programma (asseverata dall’ICCD), senza che il piano di spesa contenga l’ulteriore specificazione degli interventi per il quale la somma è assegnata.

A fronte di una tale situazione, l’indicatore proposto appare perdere utilità, in quanto inidoneo a “misurare” il grado di realizzazione, da parte degli uffici catalogatori”, dei programmi di attività.

In definitiva delle due l’una: o si muta, in avvenire, il tasso di specificazione dei programmi di spesa (indicando specificamente la tipologia ed il numero degli interventi di catalogazione da effettuare) ovvero occorre ricercare un diverso, più congruo indicatore.

Quanto, poi, all’altro indicatore numero schede [di catalogo] prodotte / totale ore di lavoro impiegate, esso – oltre a presupporre la disponibilità di un elemento di conoscenza quale quello delle ore lavorate che appare difficilmente rilevabile - appare contraddistinto da un troppo alto grado di genericità in riferimento sia alla complessità dell’attività di catalogo in relazione al singolo bene da catalogare (si pensi alla attività che richiede la catalogazione di un singolo reperto archeologico, rispetto a quella relativa ai resti di una villa romana), sia con riguardo alla natura stessa dell’attività di catalogazione, il cui grado di approfondimento, pur nel rispetto degli standard dettati dall’ICCD, può variare rispetto a tanti fattori, non ultimo dei quali quello relativo alle disponibilità finanziarie.

Seppur, quindi la Corte non può non guardare con favore allo sforzo compiuto nella direttiva del Ministro per il 2002 di dotare l’amministrazione di strumenti indispensabili per la misurazione dell’attività amministrativa, deve rilevarsi come essi, ad un più attento esame, appaiano, almeno quanto agli interventi di catalogazione, di difficile utilizzabilità. Appare, pertanto, necessaria, per l’avvenire, una più attenta riflessione sul tema, che non potrà non avvalersi del contributo dei servizi di controllo interno del Ministero.

Collegata alle considerazioni testé esposte vi è un’altra osservazione sulla quale appare utile richiamare l’attenzione dell’amministrazione.

La direttiva ministeriale per il 2002 non contiene alcun cenno, in materia di catalogazione del patrimonio culturale, all’attività di programmazione generale e di coordinamento attribuite dalla legge all’ICCD e, per contro, intesta, come si è visto, alla direzione generale per l’archeologia ed alla direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico (mentre nulla si prevede quanto alla direzione generale per il patrimonio architettonico ed il paesaggio, ancorchè anch’essa competente in materia di catalogazione) l’obiettivo di implementare la precatalogazione e la catalogazione dei beni di rispettiva pertinenza. Ciò appare del tutto corretto, se non altro considerato che le predette direzioni generali gestiscono i finanziamenti delle soprintendenze, alla condizione, però, che il raggiungimento di tali obiettivi venga perseguito dalle direzioni generali in armonia e nel rispetto delle competenze dell’ICCD; in caso contrario, oltre a disperdersi un vasto patrimonio di esperienze accumulato in quasi trent’anni dall’Istituto, si realizzerebbe un quadro di forte confusione che non potrebbe non ripercuotersi sull’efficienza e sull’efficacia dell’azione amministrativa nel settore.

6.a  Un indicatore di produttività

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte circa l’attività di catalogazione effettuata dalle soprintendenze e dagli altri istituti speciali nel periodo 1999-2001, è stato elaborato un indicatore di rendimento (valore ottimale “1”) avuto riguardo ai finanziamenti accreditati ad ogni soggetto istituzionale ed al prodotto realizzato.

La diversa misura dei costi delle schede di catalogo – sensibilmente maggiore per i beni ambientali ed architettonici, rispetto a quelli storico e artistici o archeologici – ha comportato la necessità di procedere, laddove possibile, per tipologia di soprintendenza, salvo, poi, riassumere in una media generale riferita a tutti i settori i dati così ottenuti.

I valori che ne conseguono hanno, è bene sottolinearlo, un significato soltanto indicativo e ciò nella impossibilità di distinguere ulteriormente all’interno della produzione catalografica realizzata da ciascun ufficio, che comprende attività di varia complessità (predisposizione della scheda di catalogo, rispetto a quella di inventario, revisione di schede già realizzate ecc.) e di conseguente maggiore o minore onere finanziario.

In allegato alla relazione sono riportate le tabelle  relative a ciascuna soprintendenza ed istituto speciale, mentre di seguito si espongono i grafici riassuntivi (allegato 1).

I risultati maggiormente positivi si riscontrano nel settore dei beni storici e artistici dove il 56 % delle soprintendenze ha, o realizzato valori superiori all’indicatore (45%) o ad esso si avvicina sensibilmente ( 11%). Significativa, comunque, è la percentuale degli uffici, di tutti i settori,  che si colloca al di sotto del valore ottimale, con una “punta” del 45% raggiunta dagli istituti speciali.

Grafici elaborati dalla Corte dei conti su dati ICCD

7. Sintesi e conclusioni

7.1  Si ritiene di utilità fare precedere gli esiti di questa analisi sul sistema   della catalogazione da alcuni dati riassuntivi.

Il grafico che segue espone, al 31 dicembre 2002, lo stato del censimento del patrimonio archeologico, storico e artistico, architettonico e demoetnoantrpologico  relativamente alle attività di catalogazione effettuate dalle soprintendenze e dagli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Censimento del catalogato al 31/12/2001

4.086.721 schede di cui 2.187.415 informatizzate

Il dato si riferisce a informazioni (schede) il cui livello di approfondimento è diverso in quanto comprende schede di catalogo, di precatalogo e di inventario.

Il patrimonio catalogabile (comprensivo, cioè, anche di quanto già è stato catalogato) è stimato, sia pur in larga approssimazione, in oltre dieci milioni di beni.

Nel triennio 1999-2001 sono stati complessivamente catalogati dagli uffici dell’amministrazione per i beni e le attività culturali, sotto la direzione e il coordinamento dell’ICCD, 402.527 beni, a fronte di un finanziamento di £.37.664.411.000 (€ 19.452.044,91).

7.2	L’importanza delle attività intese alla conoscenza del patrimonio culturale della Nazione non è solo “da oggi” all’attenzione del legislatore e dell’amministrazione pubblica.

La stessa “filosofia” che sta all’origine della istituzione dell’ICCD (1974) è quella di pervenire al censimento ragionato dei beni culturali privati e pubblici, al fine di acquisire nozione degli stessi, di evitarne la dispersione, di georeferenziarli e, in definitiva, di assicurare la loro migliore tutela.

E’ evidente come non si possa proteggere senza conoscere; a sua volta conoscenza del bene culturale significa, anche, indagine scientifica della sua specificità, possibilità di aggiornamento e di contestualizzazione dei dati raccolti.

Deve essere riconosciuto che, grazie all’opera dell’ICCD, tale ultima attività è stata svolta ed è stata svolta bene. Le schede di catalogo costituiscono uno strumento assai perfezionato in grado di consentire, sia pure a livello sintetico, l’attendibilità scientifica del bene culturale.

Tale attività, però, ha, almeno in parte, fatto passare in secondo piano quello che deve essere considerato un obiettivo primario: pervenire, in tempi ragionevoli, al completamento dell’opera di individuazione dei beni conosciuti attraverso il loro censimento.

E’ stato detto che sapere con certezza quanti siano veramente i beni del patrimonio culturale è un’equazione irraggiungibile, solo progressivamente avvicinabile. Se ciò è senz’altro vero, è altrettanto sicuro che tale percorso di avvicinamento si potrà  realizzare solo alla condizione che l’amministrazione dia un preciso impulso, finanziandola adeguatamente, ad una ricognizione ragionata del patrimonio culturale nazionale intesa ad individuare i beni, ad accertarne condizione giuridica e vincoli, ed a specificare (per i beni di proprietà pubblica) i relativi dati patrimoniali.

Come si è visto dai “numeri” esposti in questa analisi i finanziamenti annuali (1999-2001) per la catalogazione non sono nel loro complesso particolarmente elevati. Tutt’altro che insignificante è, però, l’onere degli investimenti per giungere alla conoscenza dei beni culturali visto in un arco di tempo più ampio: più di ottocento miliardi di lire sono stati stanziati e spesi in un arco di tempo che va dalla legge 41 del 1986 sino ad oggi, e ciò senza considerare gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Ciò che si può osservare è come, almeno in questi ultimi anni, non sia stato impartito alcun indirizzo concordante e realmente precettivo, volto a completare la ricognizione, almeno, dei beni culturali dello Stato e degli altri enti pubblici.

E questo è tanto più urgente e necessario a seguito dei recenti indirizzi legislativi (art. 33 legge finanziaria 2002, art. 7 d.l. 63/2002, conv. in legge 112/2002 istitutivo della “Patrimonio dello Stato spa”) intesi alla migliore valorizzazione e messa a reddito del patrimonio culturale pubblico che necessitano, in primo luogo, di una conoscenza piena dei beni di propria appartenenza, del loro valore culturale e di indicazioni sul valore patrimoniale. E’, questo, un compito cui deve certamente assolvere l’Agenzia del demanio (artt. 57, 59 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), almeno quanto ai quei beni immobili dello Stato iscritti al ramo archeologico, storico e artistico del  demanio (al precipuo fine di garantirne la gestione efficiente, economica ed efficace), ma cui il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite l’ICCD, non può restare estraneo in quanto, sia pure ad un livello di approfondimento e per finalità  diverse e ulteriori, è il soggetto istituzionale cui spetta, in base alla normativa vigente, raccogliere gli anzidetti elementi di conoscenza ed esserne depositario.

E’ ben vero che una produzione legislativa in cui i termini di catalogazione, precatalogazione, inventariazione sono, sovente, usati in modo congiunto e indistinto può non avere aiutato il Ministero “ad assumere la responsabilità” di indirizzare verso il censimento l’attività degli uffici che operano sul territorio, ma è anche da considerare una certa qual sottovalutazione delle attività ricognitive in parola, a favore della pur meritoria ricerca della completezza dell’analisi conoscitiva del bene culturale, da realizzare attraverso una scheda di catalogo predisposta secondo ben definiti criteri metodologici.

Deve, comunque, essere sottolineato come, grazie anche all’opera dell’ICCD, esistano (almeno in via teorica), già dal 1993, gli strumenti, anche informatici, perché le soprintendenze  e tutti gli altri soggetti coinvolti nella raccolta e nella conservazione delle informazioni sui beni culturali possano procedere all’opera generale di censimento. La scheda di inventario, infatti, è stata concepita  come un sottoinsieme della scheda di catalogo, attraverso l’estrapolazione da quest’ultima delle voci essenziali per l’identificazione dell’opera la sua localizzazione, la condizione patrimoniale e giuridico-amministrativa.

In definitiva, quella che si ritiene prioritaria è l’esigenza di perseguire l’obiettivo di un censimento – attendibile e quanto più possibile completo – del patrimonio culturale della Nazione.

Se, poi, allo scopo e per alcune tipologie di beni (ad esempio quelli di interesse storico e artistico) siano maggiormente idonei strumenti diversi, quali le schede di precatalogo anziché quelle di inventario, è apprezzamento che non può che essere rimesso alla competente amministrazione.

Non del tutto soddisfacente appare, poi, la tenuta del catalogo, relativamente al flusso informativo tra soggetti catalogatori (soprintendenze, istituti speciali, ma ancor di più, regioni) e ICCD che è spesso discontinuo e poco razionale. I soggetti istituzionali competenti a catalogare, sovente, infatti, non trasmettono all’ICCD la documentazione elaborata, circostanza, questa, comprovata dal mancato riscontro (più volte stigmatizzato dallo stesso ICCD) tra i numeri di catalogo assegnati e le schede trasmesse. In tal senso, per restringere il discorso agli uffici statali, deve essere considerato come a fronte di 4.086.000.000 schede di catalogo realizzate (censimento 2002), quattro milioni (circa) sono conservate presso l’ICCD, numero, questo, però, che oltre ad essere comprensivo delle “schede” di produzione delle regioni, va ulteriormente depurato, anche, delle medesime informazioni (schede) pervenute all’ICCD sia in formato cartaceo, sia su supporto informatico; non è stato possibile quantificare l’entità di tale ultimo fenomeno che è, comunque, da ricondurre ad un passaggio delicato per l’attività dell’Istituto chiamato a “far convivere” due sistemi, l’uno assai avanzato, informatico e di recente istituzione, il SIGEC, l’altro tradizionale e cartaceo.

Oltre a quanto appena detto, va considerato che gli stessi dati analitici relativi alle attività svolte dagli uffici che eseguono la catalogazione relativi al triennio 1999-2001 (il rinvio è alla tabella “E” di pag. 34 ed in particolare alla voce “schede lavorate”) sono indicativi della circostanza che vi sono un numero, anche rilevante, se rapportato alla produzione catalografica vera e propria, di attività che vengono svolte senza avere un “esito” presso l’ICCD.

Una delle motivazioni di tale discrasia è lecito ipotizzare possa rinvenirsi nella circostanza che la ricerca della perfezione della scheda, comporta, a volte, ritardi, anche significativi, nel percorso di compilazione della stessa e nella sua formale validazione con conseguente interruzione  del flusso conoscitivo.

Si è detto che l’art. 1 comma 7 della legge 84/1990 fa obbligo a chiunque effettui interventi di restauro su un bene culturale di allegare al progetto la scheda di catalogo: ebbene questa disposizione risulterebbe ampiamente disattesa e ciò , non è da escludersi, possa, anche, ricondursi alla scarsa fruibilità del pur ampio patrimonio conoscitivo gestito dall’ICCD.

7.3 Occorre che il processo di programmazione delle attività di catalogazione dei beni culturali sia opportunamente razionalizzato.

In particolare appare indispensabile che nella sede della  programmazione annuale e, soprattutto, in occasione della predisposizione dei piani di spesa siano meglio determinate – previe intese tra le direzioni generali competenti e l’ICCD - le attività da svolgere nel settore della catalogazione, superando, così, l’attuale situazione di stallo  che, per effetto di un “cortocircuito” tra le proposte dei soggetti catalogatori e dell’ICCD e l’effettivo  finanziamento contenuto nei piani di spesa (di regola sensibilmente inferiore a quello richiesto e, comunque, sempre privo di indicazioni in merito alle priorità) impedisce una precisa individuazione di ciò che deve essere effettuato ed è di ostacolo alla verifica del prodotto. Fenomeno, questo, cui conseguono poi difficoltà gravi nella elaborazione degli indicatori di cui al d.lgs. 286 del 1999.

E’, poi, necessario che già nella direttiva annuale del Ministro per l’azione amministrativa venga specificato il ruolo dell’ICCD in tema di programmi di catalogazione e di verifica dei risultati; sottolineatura che non è dato rinvenire nell’atto di indirizzo per il 2002 che, intestando ai competenti direttori generali la competenza a sviluppare programmi diretti alla catalogazione del patrimonio culturale, non contiene alcun riferimento alle funzioni del predetto Istituto.

7.4	Fermo restando le positive valutazioni sul neo istituito Sistema Informativo Generale del Catalogo che, integrando dati e informazioni provenienti da tutti i soggetti catalogatori statali e non, appare in grado di gestire, sia per quanto attiene alla raccolta dei dati, sia per quanto riguarda la loro fruizione, un fenomeno così complesso, è necessario che vengano quanto prima individuate le risorse da destinare al suo completamento.

E’, questo, un sistema informatico che può svolgere appieno le sue potenzialità soltanto ove sia completata la messa in rete di tutti gli uffici e gli enti interessati al censimento del patrimonio culturale. Tale attività, dunque, dovrà essere finanziata dal Ministero per quanto riguarda le strutture da esso dipendenti, mentre dovranno trovare attuazione gli accordi già definiti con le regioni perchè anche la non indifferente mole di operazioni da queste compiute nel settore della catalogazione trovi collocazione nei percorsi informatici definiti dal Sistema (e ciò secondo le intese intercorse tra Ministero e regioni e recepite nella Conferenza Stato – regioni del 1/2/01). Parimenti dovranno essere adottate le opportune iniziative derivanti dall’attuazione degli accordi sottoscritti con la Conferenza episcopale italiana, ai fini della integrazione delle banche dati degli organi ecclesiastici con quella  ministeriale.

7.5 Occorre che l’ICCD o, se del caso, la stessa amministrazione centrale provveda a dettare criteri generali, in analogia a  quelli già adottati da alcune regioni (in particolare dalla regione Lazio), intesi a disciplinare le modalità di affidamento ai soggetti estranei delle attività di catalogazione, indicando titolo di studio richiesto, esperienze professionali acquisite, e limitando a casi eccezionali le ipotesi di affidamento diretto. Occorre, altresì, che vengano impartite direttive intese ad omogeneizzare la corresponsione dei relativi compensi, avendo riferimento sia alle modalità (per scheda di catalogo, forfettaria ecc.), sia all’entità della retribuzione.

Allegato 1

| ##### Indici di rendimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soprintendenze per i beni archeologici | 1999 | 2000 | 2001 |
| Ancona | 1,08 | 0,66 | 0,66 |
| Bologna | 0,81 | 1,49 | 4,47 |
| Cagliari | 0,53 | 0,20 | - |
| Chieti | 1,01 | 1,22 | - |
| Etruria Meridionale | 0,59 | 0,52 | 1,65 |
| Firenze | 0,41 | 0,75 | 0,99 |
| Genova | 0,19 | - | 0,39 |
| Lazio | 0,07 | 0,10 | 0,42 |
| Milano | 2,51 | 3,56 | - |
| Napoli | 5,49 | 1,55 | 3,87 |
| Ostia | 1,31 | 1,35 | 1,97 |
| Padova | 0,68 | 0,93 | 0,90 |
| Perugia | 0,45 | 0,55 | - |
| Pompei | 0,77 | - | - |
| Potenza | 0,74 | 1,36 | 1,22 |
| Reggio Calabria | 0,98 | 2,15 | 3,29 |
| Roma | 0,25 | 0,65 | - |
| Salerno | 1,26 | 0,43 | 0,51 |
| Sassari | 0,31 | 0,90 | - |
| Taranto | 0,52 | 0,69 | 0,65 |
| Torino | 1,05 | 1,94 | - |

| Allegato 1 Indici di rendimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici | 1999 | 2000 | 2001 |
| Ancona | 0,35 | 1,35 | 1,92 |
| Bologna | 0,08 | 0,30 | 0,17 |
| Brescia | 1,59 | 0,66 | 1,00 |
| Firenze | 0,65 | 2,60 | 0,66 |
| Genova | 0,69 | 0,92 | 1,75 |
| Lazio | 1,14 | - | - |
| Milano | 2,36 | 4,77 | 5,15 |
| Napoli | 1,65 | - | - |
| Potenza | 0,56 | - | - |
| Ravenna | 1,27 | 1,56 | 1,56 |
| Roma | - | - | - |
| Siena | 2,19 | 0,68 | - |
| Torino | 0,36 | 1,29 | 0,42 |
| Veneto | 0,52 | 0,52 | 2,16 |
| Venezia | 1,11 | 0,43 | 0,64 |
| Verona | 1,48 | 0,91 | 0,57 |

| Indici di rendimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Istituti autonomi | 1999 | 2000 | 2001 |
| Opificio delle Pietre Dure Firenze | - | - | - |
| Museo Preist. Etnografico Roma | 1,17 | 1,28 | 1,73 |
| Gall. Naz. Arte Moderna e Contemp.-Roma | 3,24 | 1,89 | 1,92 |
| Museo Nazionale d'Arte Orientale - Roma | 2,41 | 0,31 | 3,26 |
| Museo Nazionale di Castel S'Angelo - Roma | - | - | - |
| Museo delle Arti e Tradizioni Popolari - Roma | 0,54 | 0,48 | 1,09 |
| Istituto Centrale per il Restauro - Roma | - | - | - |
| Istituto Nazionale per la Grafica - Roma | - | 3,21 | - |
| Museo delle Antichità Egizie Torino | 0,63 | 0,82 | - |

| Indici di rendimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soprintendenze miste | 1999 | 2000 | 2001 |
| Arezzo | 1,20 | 1,02 | 1,23 |
| Bari | 3,11 | 0,72 | 0,86 |
| Cagliari | 2,65 | 1,31 | 5,66 |
| Campobasso | 0,50 | 0,84 | 2,07 |
| Caserta | 1,20 | 1,67 | - |
| Cosenza | 2,23 | 0,21 | - |
| L'Aquila | - | 3,91 | 0,62 |
| Perugia | - | - | - |
| Pisa | 0,11 | 1,05 | 0,68 |
| Salerno | 0,23 | 0,36 | - |
| Sassari | - | 0,90 | 0,89 |
| Trieste | 0,75 | - | - |

Allegato 1

| Indici di rendimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soprintendenze per i beni artistici e storici | 1999 | 2000 | 2001 |
| Bologna | 2,65 | 0,91 | 0,84 |
| Firenze | 0,30 | 0,46 | 0,66 |
| Genova | 1,94 | 1,85 | 1,67 |
| Mantova | 1,17 | 1,03 | - |
| Matera | 0,29 | 0,36 | - |
| Milano | 1,32 | 1,89 | 2,16 |
| Modena | 0,56 | 0,63 | 0,91 |
| Napoli | 0,84 | 1,32 | 1,77 |
| Parma | 1,71 | 0,37 | 1,38 |
| Roma | 0,12 | 0,71 | 0,36 |
| Siena | 0,48 | 1,09 | 1,11 |
| Torino | 1,15 | 0,87 | 0,95 |
| Urbino | 0,95 | 1,95 | 3,20 |
| Veneto | - | 1,53 | - |
| Venezia | 1,52 | 0,04 | 0,01 |

La direttiva generale del Ministro per l’anno 2002 è consultabile sul sito internet del Ministero (www.beniculturali.it). A pag. 17 lett. A) si legge, ad illustrazione, del progetto che “La conoscenza è strategica per qualsiasi approccio al patrimonio: conoscere per tutelare e conservare, ma anche valorizzare e rendere maggiormente fruibile il bene culturale, per  innescare il circolo virtuoso di fruizione  culturale come momento formativo e didattico ….”. E’, poi, precisato: “E’, pertanto, compito prioritario per il Ministero acquisire nel triennio e mantenere aggiornato un quadro d’insieme del patrimonio culturale nazionale, sia pubblico, sia privato mediante un processo rapido ed esteso di censimento e di precatalogazione informatizzata. A tal fine il Ministero definisce standard relativi ai contenuti da acquisire, ai formati da adottare alle operazioni da compiere ed ai costi da sostenere in funzione della quantità di informazione da acquisire”:

L’indicatore predisposto per la catalogazione dei beni culturali prende in considerazione il “Totale interventi di catalogazione prodotti / totale programmati. Numero schede prodotte / totale ore di lavoro impiegate”; per un commento su tali indicatori, si veda infra cap. 6, pag. 41.

ICCD, Rapporti.1 “Analisi e proposta di un sistema per la catalogazione in Italia”, Roma, 2001, pag. 59 seg.

E’ da considerare che ogni dato relativo al patrimonio catalogabile – sebbene proveniente da fonte più di ogni altra qualificata, quale è l’ICCD – sconta una sua consistenza “in continua crescita per nuove analisi storico-critiche, per nuovi ritrovamenti, nuovi scavi, siano essi appositamente previsti o collegati a scoperte emerse in occasione di lavori pubblici o privati, per nuovi studi che stimolano nuove ricognizioni, per l’acquisizione di nuove opere o l’inserimento di esse, a causa del maturare della loro storicità, fra i beni da tutelare” (ICCD, Rapporti.1, op.cit. pag. 79 e seg.)

F. Negri Arnoldi “Il catalogo dei beni culturali e ambientali”, Roma, 1999, 50.

W. Vaccaro Giancotti “Commento all’art. 16 del testo unico 29 ottobre 1999, n. 490” in M. Cammelli (a cura di ) “La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali”, Bologna, 2000, pag. 66 e seg.

F. Negri Arnoldi op.cit.  Ricorda l’a. che l’art. 23 della legge 185/1902 stabiliva che un’opera d’arte per essere soggetta alle disposizioni protettive della pubblica amministrazione doveva essere preventivamente inclusa in un elenco o catalogo che doveva necessariamente raccogliere le opere definite di “rilevante interesse” o di “sommo pregio”.

S. Vasco, “Il catalogo e la catalogazione” in “Lo spazio il tempo le opere; il catalogo del patrimonio culturale” (a cura di A. Stanzani, O. Orsi, C. Giudici), Milano, pag. 34 e seg.

L’articolo 1 del regio decreto prevede che il catalogo dei monumenti e delle cose di interesse storico, archeologico e artistico sia costituito da una raccolta di schede descrittive, corredate da riproduzioni fotografiche, da compilarsi in tre esemplari, da consegnare, uno, al consegnatario e gli altri da conservarsi presso la competente soprintendenza e presso la direzione generale delle antichità e belle arti.

Il regolamento disciplina al titolo I le attività di catalogazione e al titolo III quelle di inventariazione.

Non si dispone di elementi per verificare se e in quale misura tale prescrizione sia effettivamente osservata. E’ certo, però, che l’ICCD che pure gestisce il catalogo generale dei beni culturali non viene frequentemente interessato (mai dai soggetti privati esecutori di interventi sui beni culturali) da iniziative dirette ad adempiere all’obbligo di legge.

La stessa analisi condotta dal CLES su incarico del Ministero per i beni e le attività culturali (ICCD, Rapporti.1, op.cit. pag. 79 e seg.) stima, con larga approssimazione, in oltre 5 milioni il numero dei beni da censire nel catalogo.

Va sottolineato, quanto ai beni immobili iscritti nel ramo storico e artistico del demanio dello Stato, che l’Agenzia del demanio, nell’ambito di una indagine sullo stato di tutti i beni  immobili del demanio dello Stato, ne ha censiti  2.460.

1. Per fornire una idea della complessità della scheda di catalogo si consideri che quella relativa alle opere d’arte (OA) chiede oltre centocinquanta informazioni ripartite in sedici paragrafi; le modalità di compilazione delle schede sono contenute in un volume (“Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e di precatalogo”, ICCD, Roma, 1992) che illustra in dettaglio le operazioni da compiere. 2. Quanto alle operazioni di inventario è da dire che vi è consapevolezza, da parte dell’amministrazione, della necessità di un rilevamento rapido ed, insieme, esaustivo dei dati identificativi del bene (anche ai fini della mera certificazione di appartenenza del bene medesimo al patrimonio nazionale), tanto che risulta predisposta una scheda apposita che raccoglie le voci essenziali tratte, dalla scheda generale, per l’identificazione dell’opera, la sua localizzazione, la situazione patrimoniale e giuridico amministrativa.

3. Ad una sensibilità, almeno in via teorica, al censimento del patrimonio nazionale non sembra, però, che, almeno sino ad ora, abbiano corrisposto precise indicazioni del Ministero a progetti specifici, opportunamente finanziati, diretti ad incrementare il patrimonio inventariale dei beni.

ICCD, Rapporti.1, op.cit.

F. Negri Arnoldi, op cit. pag.22 e seg.

Istituti, questi, ora, previsti e disciplinati dal d.p.r. 29 dicembre 2001, n.441 (regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, istituito dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368). Ad essi si aggiunge l’Istituto centrale per gli archivi, previsto dall’art. 6 del d.lgs. 368/1998.

Ministero per i beni culturali e ambientali, Notiziario dell’ufficio studi, 1986, II, pag. 1 e seg.. In tale pubblicazione si dà conto di tutti i progetti finanziati; delle linee guida di ciascuno di essi e del relativo onere finanziario.

Le immagini sono in rapporto quantitativo di circa 1,5 per scheda.

Dati di provenienza ICCD

Dati di provenienza ICCD

Una intesa tra l’amministrazione per i beni culturali e la conferenza episcopale italiana per il coordinamento delle reciproche competenze in materia di catalogazione e inventariazione dei beni culturali ecclesiastici è stata stipulata  l’8 aprile 2002. L’ intesa prevede che la CEI promuova interventi di catalogazione sui beni di pertinenza ecclesiastica sulla base dell’attività di coordinamento svolta dall’ICCD per l’intero ambito nazionale, integrando attività e risorse per l’implementazione del “Sistema informativo del catalogo generale”.

Trentino Alto Adige l.r. 30 luglio 1987, n. 12; Friuli Venezia Giulia l.r. 21 luglio 1971, n.27; Veneto l.r. 2 settembre 1974, n.45; Lombardia l.r. 12 luglio 1974, n. 39; Liguria l.r. 22 aprile 1980, n. 21; Emilia Romagna l.r. 10 aprile 1995, n. 29; Toscana delib. Cons.reg. 19 dicembre 2000, n. 268; Marche l.r. 29 dicembre 1997, n. 75; Umbria l.r. 3 maggio 1990, n.35; Lazio l.r. 24 novembre 1997, n. 42; Campania l.r. 24 luglio 1974, n. 32; Sicilia (unica tra le Regioni, anche a statuto differenziato, ad avere competenza esclusiva nella materia dei beni culturali, l.r. 1 agosto 1977, n. 80).

Da segnalare come la dottrina (W. Vaccaro Giancotti, op.cit.,76 seg.) abbia sottolineato, non senza qualche ragione, come il quadro che, in materia di competenze sulla catalogazione dei beni culturali, emerge dalle più recenti disposizioni legislative è alquanto confuso. Se, infatti, da una parte, il Ministero per i beni e le attività culturali “sembra essere l’unico soggetto garante della catalogazione, quale fondamentale aspetto della tutela del patrimonio storico-artistico nazionale”, la competenza delle regioni esce rafforzata essenzialmente in virtù (a) della previsione normativa che affida (anche) alle regioni, province e comuni la cura della catalogazione di tutti i beni presenti sul proprio territorio anche se non di loro appartenenza, (b) dalla sottolineatura (art. 16, c.3 del d.lgs. 490/1999 rispetto alla più blanda disposizione dell’art. 149 d.lgs. 112/1998) dell’attività delle regioni diretta a cooperare con lo Stato nella individuazione dei criteri metodologici.

Nello stesso senso è da considerare che l’art. 16 del d.lgs. 490/1999 (che approva il testo unico dei beni culturali e ambientali)  relativo alla “catalogazione” è collocato nel titolo I, capo I che contiene le disposizioni in materia di tutela.

Come si dirà più diffusamente in seguito (capitolo 4.b ) l’intervento del l’ICCD  nel processo di programmazione ha una valenza duplice ed è rivolto sia ai soggetti istituzionali che eseguono la catalogazione (quanto a definizione dei criteri e delle metodologie da seguire), sia al competente centro di responsabilità (ufficio centrale o direzione generale) attraverso l’espressione di un parere sui programmi predisposti in sede territoriale e sul loro finanziamento.

Ancora oggi, la firma della scheda da parte del soggetto proprietario del bene schedato è posta a margine di una formula in cui si impone al medesimo la custodia del bene, la sua inamovibilità, la previa richiesta di autorizzazione per gli interventi di modifica ed, infine, di non menomarne il pubblico godimento. In buona sostanza una sorta di notifica della dichiarazione di vincolo, i cui presupposti normativi, ove finalizzati alla predisposizione della scheda di inventario o di catalogo, non sembrano, però,  sussistere.

Le schede di importanza maggiore, in distribuzione fin dagli anni ’60, sebbene poi modificate e adattate alla gestione automatica delle informazioni, sono: (a) “OA-D-N” Opera d’arte per la catalogazione dei Beni storico-artistici, disegni, numismatica; (b) “RA” Reperto Archeologico per la Catalogazione dei Beni Archeologici; (c) “S-MI” stampe, matrici di incisioni; (d) “A” Architettura per la catalogazione dei Beni Architettonici.

L’Iccd ha definito anche dei vocabolari di controllo relativi ai “campi delle schede” : “OGT oggetto”, “MTC materia e tecnica”, “SGT soggetto”, “DES descrizioni”, i quali vengono forniti agli organi preposti alla catalogazione per mantenere una corrispondenza univoca tra oggetto catalogato e definizione dello stesso.

Dati di provenienza ICCD.

D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 art. 1, comma 1.

Prima della riforma l’unico centro di responsabilità interessato alle attività di catalogazione era quello che faceva capo al direttore dell’ufficio centrale per i beni  ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, solo competente, quindi, a formulare le proposte ai fini della programmazione annuale ed alla conseguente approvazione dei piani di spesa. Con il d.p.r. 441/2000 i centri di responsabilità interessati sono, invece, quelli che fanno capo alla direzione generale per l’archeologia, alla direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico ed alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

In realtà può fondatamente ritenersi che l’intervento dell’ICCD nel “percorso” delle programmazione annuale sia qualcosa di più di una semplice prassi ed abbia un proprio, autonomo fondamento normativo. E’, infatti, da considerare che ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. 805/1975 (da ritenersi tuttora vigente in forza del richiamo operato dall’art. 6 del d.lgs. 368/1998), l’ICCD ha il compito di elaborare “programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia” e di promuovere e coordinare “l’attività esecutiva di catalogazione”.

ICCD, Rapporti.1, op.cit. pag 31.

Successivamente alla riorganizzazione del Ministero recata dal d.p.r 441/200, l’ICCD viene a dipendere dal centro di responsabilità che fa capo al segretario generale, mentre gli accreditamenti prima tratti dal solo capitolo 2153., sono ora riferibili ai capitoli 3684, 2795 e 2283, riconducibili, rispettivamente, alla responsabilità del direttore generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, del direttore generale per i beni architettonici e per il paesaggio, al direttore generale per i beni archeologici. Peraltro, per l’esercizio finanziario 2002, delle tre direzioni generali alle cui dipendenze operano soprintendenze chiamate ad operare nel settore della catalogazione, soltanto la prima ha disposto accreditamenti in contabilità speciale a favore dell’ICCD per un importo di 247.899,31 euro.

Si riporta di seguito la denominazione dei capitoli di spesa: 2014 – Spese per la realizzazione di soggetti socialmente utili mediante utilizzazione di cassa integrati ecc.; 2153 – Spese per la custodia, manutenzione, conservazione, restauro ecc. inventariazione, catalogazione, per i servizi aerofotografici, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi vari; 7753 – Spese per il recupero, salvaguardia, restauro, manutenzione patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, ecc.; 7760 – Spese per adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sede dei musei e gallerie dello Stato ecc.; 0 – Progetto per la sicurezza e la tutela del patrimonio culturale – completamento, potenziamento e messa a norma degli impianti. Convenzione 26/10/2000 con la Jacorossi.

L’accordo è stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 1 del d.lgs. 281/1997, che prevede che in sede di Conferenza Stato-regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possono concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

ICCD, Rapporti.1, op.cit., pag. 81. Il totale della produzione regionale è stimato, come si è già detto in altra parte della relazione, al 31 dicembre 1998 in 1.048.201.

La convenzione è stata stipulata in attuazione delle disposizioni dell’intesa 13 settembre 1996 tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il presidente della CEI sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici.

In verità le indicazioni metodologiche sulla catalogazione impartite, in questi ultimi anni, dall’ICCD prevedono sotto la voce “Predisposizione  dell’archivio elettronico dei beni vincolati” sia la catalogazione delle collezioni museali, ai fini del riordino e dell’aggiornamento degli inventari, sia l’attività di ricognizione dei beni – mobili e immobili – di proprietà demaniale. Tali indicazioni, però, come si è cercato di dimostrare, restano inglobate in tali e tante altre attività, con la conseguenza che la discrezionalità delle soprintendenze è così alta da rendere scarsamente efficaci le direttive medesime.

Principi analoghi erano già contenuti nel R.D. 26 agosto 1907, n. 707 (Norme per la redazione dell’inventario dei monumenti e degli oggetti d’arte).

In sede istruttoria si è potuto accertare con riguardo ad un campione di sessanta soprintendenze, come cinquantuno corrispondano il compenso ai catalogatori per ogni scheda di catalogo, nove con modalità forfetarie. Quanto alla misura dei compensi per scheda di catalogo, pur disponendosi invero di informazioni parziali, esse appaiono sufficienti a confermare l’osservazione circa una disomogeneità di comportamenti. In tal senso il compenso corrisposto ai catalogatori per la redazione della scheda relativa ai beni architettonici “A”, oscilla dalle 31.900 lire alle 317.000 nella Soprintendenza mista del Molise, alle 200.000 lire nella Soprintendenza mista Friuli Venezia Giulia, alle 387.000 nella Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto. Per quanto attiene alla scheda relativa ai reperti archeologici “RA” i costi variano dalle 30.000 della Soprintendenza archeologica di Bologna, alle 55.000 lire di quella di Cagliari, alle 60.000 della Soprintendenza di Trieste.

Commissione la cui costituzione è prevista dal provvedimento della Conferenza Stato regioni del 1 febbraio 2001.

Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 2002, s.o. n. 3.

Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato, 2^ collegio, deliberazione n.15/2002/G del 23 aprile 2002, pag. 55.

Con l’istituzione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali (d.p.r. 368/1998), la competenza all’elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali, da sottoporre all’approvazione del Ministro, è intestata (art. 1 del d.p.r. 441/2000) al segretario generale che vi provvede “sentiti i direttori generali”.

I compensi ai soggetti catalogatori, come si è detto in altra parte della relazione avvengono per scheda di catalogo o forfettariamente, in entrambi i casi non appare esservi, almeno sino ad oggi, alcun riferimento al tempo impiegato per effettuare l’attività commessa.

Il valore ottimale è individuato ipotizzando che a tutte le soprintendenze sia stato attribuito un medesimo finanziamento (calcolato sulla media dei finanziamenti assegnati).

Sulla base di detto finanziamento si è calcolato il numero “teorico” di schede producibili, dato questo ottenuto ponendo in relazione il numero delle schede prodotte con il finanziamento reale, al finanziamento ipotetico. La media dei valori così ottenuti rappresenta il valore ottimale di produttività “1”.

Rapportando i valori a quello ottimale si ottiene lo scostamento in negativo o positivo al rendimento ottimale stesso.

Jadranka Bentini, “Catalogo specchio del reale”, in “Lo spazio il tempo le opere; il catalogo del patrimonio culturale” op.cit, pag. 20.

La specifica degli stanziamenti straordinari destinati alla catalogazione è riassunta nella tabella che segue. Con riguardo alla L.145/92 è, però, da considerare che i finanziamenti ivi previsti hanno riferimento anche alle attività di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico.

L.41/861986/1987475.482.000.000L.160/881988171.327.000.000L.84/90198985.000.000.000L.145/92199119.250.000.000199236.250.000.000199343.750.000.000Totale831.059.000.000

Alla data del 31 dicembre 1998 le regioni risultavano aver catalogato oltre un milione di beni; ICCD, Rapporti.1, op.cit.